CLG GROUP · MEXICO 墨西哥市场商业计划书 轻资产双城起步 · 寄售零库存模式 · 自有品牌长期化 墨西哥城 CDMX × 蒙特雷 MONTERREY ¦ 融资需求 140 万美元 ¦ 2026年9月

投 资 要 点   INVESTMENT HIGHLIGHTS

▪ 01  零库存资本占用：2 亿比索货源以寄售方式无偿供货

合作方将其位于墨西哥城仓库的约 2 亿比索（1,080 万美元）低价实物库存，以寄售（consignación）方式无偿交由 CLG 销售，售出后按约定结算价付款。CLG 无需垫付一分钱采购款，不承担库存资金占用、滞销跌价、仓储损耗与进口汇率风险——这些全部由合作方承担。对投资人而言，这意味着本项目的资产负债表上没有最容易出问题的那一项。同时，因货源取得成本极低，CLG 可将售价定在市场价以下 15–20%，仍实现约 50% 毛利率，本地同业按正常 FOB 加运费、关税与 16% 增值税采购，毛利率天花板仅 20–25%。

▪ 02  融资需求仅 140 万美元，第 4 个月起完全由经营收入自我滚动

由于无需备货资金，初始投资仅由三项构成：人力成本、双城租金与运营费用（另加蒙特雷场地一次性装修与信息化投入）。启动资金 2,590 万比索（140 万美元）覆盖前 3 个月全部支出与场地建设；自第 4 个月起，自有品牌量产、平台迭代、SKU 扩展与第三城筹备等全部扩张性支出均由经营现金流滚动再投资，不再需要追加股权融资。首年 EBITDA 即接近盈亏平衡（+65 万比索），第三季度单季转正。

▪ 03  本测算为保守口径：全部年度收入按原始业务测算的 30% 计列

本版计划书的各年度收入均按内部业务测算值的 30% 保守计列（首年 4,950 万比索、第三年 2.55 亿比索），人员编制压缩至 29 人，两座城市由总经理一人统管、不设独立分公司经理层。即便在此极度保守的假设下，第三年 EBITDA 仍达 3,955 万比索（214 万美元），为融资总额的 1.4 倍；三年累计 EBITDA 为融资额的 1.8 倍。实际执行超出保守口径的部分，构成投资人的纯上行空间。

| 0 库存资金占用（寄售） | 140万 融资需求（美元） | 29人 双城人员编制 | 第4个月 起由经营收入自给 | 3,955万 第三年 EBITDA（比索） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

核 心 财 务 速 览（保守口径）   FINANCIAL SUMMARY

| 财务指标（单位：百万比索） | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 三年累计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 49.5 | 126.0 | 255.0 | 430.5 |
| 收入增长率 | — | +154.5% | +102.4% | CAGR 127% |
| 毛利润 / 毛利率 | 24.8 / 50.0% | 60.5 / 48.0% | 119.9 / 47.0% | 205.2 |
| 营业费用 / 占收入 | 24.1 / 48.7% | 50.5 / 40.1% | 80.3 / 31.5% | 154.9 |
| EBITDA / EBITDA 率 | 0.65 / 1.3% | 10.0 / 7.9% | 39.6 / 15.5% | 50.3 |
| 净利润 / 净利率 | (1.1) / — | 5.4 / 4.3% | 24.8 / 9.7% | 29.1 |
| 自有品牌收入占比 | 9% | 20% | 32% | 毛利贡献 39% |
| 自建城市 / 代理商数 | 2 / 30 | 4 / 90 | 7 / 220 | 代理商覆盖全国 |
| 人员编制 / 人均产出 | 29 / 171万 | 52 / 242万 | 95 / 268万 | 精简高效 |

注：汇率按 1 美元 = 18.50 比索测算，全部收入按内部测算值的 30% 保守计列。首年小幅净亏损 110 万比索（约 6 万美元）源于蒙特雷场地建设与团队先行投入；第三季度单季 EBITDA 转正，第四季度 EBITDA 率达 14.2%；首年亏损按墨西哥税法可结转抵扣第二年应税所得（已计入第二年税负）。

本 版 保 守 方 案 与 原 始 测 算 的 关 键 差 异   KEY REVISIONS

| 项目 | 原始测算方案 | 本版保守方案 | 对投资人的意义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度收入口径 | 内部业务测算值 100% | 全部年度按 30% 计列 | 预测可达成性大幅提高，超额部分为纯上行 |
| 货源与库存 | 自购 2 亿比索库存，占用资本 | 合作方寄售无偿供货、售出后结算 | 库存资金占用、滞销与跌价风险归零 |
| 人员编制与管理架构 | 62 人；墨城总部 + 蒙特雷分公司经理 | 29 人；总经理一人统管两城，不设分公司经理层 | 年化人工节省约 1,410 万比索，决策零时延 |
| 融资需求 | 400 万美元 | 140 万美元（仅人力、双城租金与运营费） | 融资规模下降 65%，稀释度同步下降 |
| 后续扩张资金 | 需追加股权融资 | 第 4 个月起由经营收入滚动再投资 | 无需追加融资，现金流自我闭环 |
| 物流路径 | 亚洲直航至太平洋港口 | 中国→美国→墨西哥，自有物流经陆路入墨 | 查验扣押与货损失窃风险大幅下降 |

| 01 | 市场机会与双城战略 MARKET OPPORTUNITY & TWO-CITY STRATEGY |
| --- | --- |

墨西哥批发贸易业 2023 年营业收入达 9.71 万亿比索（INEGI 年度商业调查），同比增长 4.8%。CLG 聚焦的六大品类全国批发规模约 5,200 亿比索（281 亿美元）。按本版保守口径，CLG 第三年收入 2.55 亿比索，仅相当于自身可服务细分市场的 0.27%——这是一个份额中的份额的故事，而非创造市场的故事。

| 市场层级 | 口径定义 | 规模（比索） | 规模（美元） | CLG 份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAM 总体市场 | 全国六大品类批发总值（估算，基于 INEGI 分行业收入与进口统计三角测算） | 5,200 亿 | 281 亿 | — |
| SAM 可服务市场 | 双城都会区（墨城 2,200万人 + 蒙特雷 550万人）占全国批发吞吐约 32%，其中亚洲进口高性价比细分约 35% | 583 亿 | 31.5 亿 | — |
| SOM 可获得份额 | 第一年 0.495 亿 / 第二年 1.26 亿 / 第三年 2.55 亿比索（保守口径） | 2.55 亿（Y3） | 0.14 亿 | Y1 0.08% → Y3 0.27% |

| 墨西哥城 CDMX —— 量 ( 现金引擎 ) · 伊斯塔帕拉帕 Central de Abastos：美洲最大批发市场，占地约 328 公顷、日均人流 9 万人次，为全国价格定价节点。 · Tepito / La Merced / Eje Central 商圈数千家进口再批发商，正是 CLG 六大品类的直接客户而非竞争者——他们按柜采购、全国分拨。 · 寄售货源就在合作方的墨西哥城仓库，CLG 只需租用展厅与集团总部办公空间（800㎡），无需自建大仓，租金负担与建设周期同步下降。 · 客户特征：大批量、价格敏感、现金结算——回款快、应收风险低。 | 蒙特雷 MONTERREY —— 利 ( 品质引擎 ) · 新莱昂州 14,000 余家工业企业（Apodaca、Santa Catarina、Escobedo、Guadalupe 走廊），劳保与工装属刚性、可续约的重复性采购。 · 人均 GDP 为全国均值约 1.6 倍，同一 SKU 毛利率较墨城高 3–6 个百分点。 · 正规企业客户强制要求 CFDI 4.0 电子发票与账期——这是非正规同业无法提供的结构性壁垒。 · 距新拉雷多陆港 2 小时，正是集团「中国→美国→墨西哥」自有物流通道的落地终点，展厅与仓库即该通道的墨西哥北部枢纽。 |
| --- | --- |

| 02 | 业务板块一：B2B / B2C 批发分销 WHOLESALE DISTRIBUTION |
| --- | --- |

| 品类（六大初始业务领域） | 收入占比 | 首年收入（百万比索） | 毛利率 | 毛利（百万比索） | 核心利润驱动 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 劳保用品 PPE / 工装 | 32% | 12.7 | 50% | 6.3 | 蒙特雷工业合同，耗材属性、重复采购 |
| 生活用品 Household | 24% | 9.5 | 55% | 5.2 | 寄售折扣最深、周转最快 |
| 厨房用品 Kitchenware | 14% | 5.5 | 54% | 3.0 | 酒店餐饮 HORECA + 零售双通道 |
| 服装 Apparel | 13% | 5.1 | 52% | 2.7 | 基础款与工装，无时尚库存风险 |
| 文具 Stationery | 10% | 4.0 | 48% | 1.9 | 开学季 7–8 月占全年 45% 销量 |
| 礼品 Gifts | 7% | 2.8 | 58% | 1.6 | 企业定制礼品，加工溢价 |
| B2B 合计 | 100% | 39.6 | 52.0% | 20.6 | 另有 B2C／电商 5.4 百万比索，毛利率 45% |

渠道次序（重要）：第 1 个月即开设 Mercado Libre 与 Amazon MX 官方旗舰店——先借平台流量实现零营销费的即时销售，并对数千个 SKU 进行真实价格与需求测试，其数据价值高于销售额本身，直接指导自有品牌选品；自建 D2C 平台随后承接被验证的客户。首年 B2C 收入中约 70% 来自第三方平台。支付端须在上线前完成 SPEI、OXXO Pay、Mercado Pago、免息分期（MSI）与 BNPL 接入。

| 03 | 业务板块二：自有品牌开发、生产与销售 OWN-BRAND DEVELOPMENT |
| --- | --- |

| 自有品牌指标 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第五年目标 | 战略含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自有品牌收入（百万比索） | 4.5 | 25.2 | 81.6 | 约 390 | 四年 CAGR 约 205% |
| 占集团总收入比重 | 9% | 20% | 32% | 50%+ | 估值倍数的首要驱动因子 |
| 自有品牌毛利率 | 38% | 52% | 58% | 62% | 模具与认证摊销完毕后爬升 |
| 占集团毛利总额比重 | 7% | 22% | 39% | 约 58% | 利润结构由贸易转向品牌 |
| 贸易业务毛利率（递减） | 52% | 47% | 42% | 38% | 寄售货源耗尽后回归常态 |

投资逻辑一句话：「前两年，寄售货源以零资金占用供养建设；第三至五年，自有品牌供养估值。」纯分销商的国际可比估值为 0.3–0.6 倍 EV/Revenue，而拥有自有渠道的品牌消费品公司为 1.5–3.0 倍。CLG 用自身经营现金流、而非投资人资金完成这一转型。自有品牌首批开发资金仅需 120 万比索（设计＋打样＋商标），量产资金自第 4 个月起由经营收入承担；依托集团中国制造资源与墨西哥 NOM 认证能力，为本地大型零售商提供自有品牌 OEM 代工可作为第二增长曲线（第三年潜在 1,200–1,800 万比索），本计划将其列为上行空间而非基准预测。

| 04 | 执行路线图：90 天攻坚与首年里程碑 EXECUTION ROADMAP |
| --- | --- |

三大平台不是并行硬上，而是「以统一 ERP 为底座、90 天内分步交付」。先完成合作方寄售 SKU 的主数据对接与条码化，再上 ERP／WMS，平台建于其 API 之上——若平台先于库存中台上线，将在第二周即出现超卖并摧毁客户信任。寄售模式下，CLG 的系统必须与合作方仓库实时对账，这是本项目的技术核心，由总经理直接负责。

| 阶段 | 时间 | 关键交付（并行推进） | 责任人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 攻坚期 | 第 1–8 周 2026.10–11 | ① 寄售合作协议签署（墨西哥独家、最低供货承诺、结算价与账期锁定） ② 实体／RFC／e.firma／CFDI 4.0 开票通道；进口商名录与 IMMEX 申报 ③ 寄售 SKU 主数据对接＋条码化＋NOM-050 合规审计 ④ ERP＋WMS 上线 ⑤ 集团官网上线 ⑥ 蒙特雷 1,653㎡ 展厅与 3,306㎡ 仓库签约装修 ⑦ 自有品牌 Logo／VI／产品设计与中国打样 ⑧ IMPI 商标注册递交 ⑨ Mercado Libre／Amazon MX 开店 | 总经理 （IT 全责） | ERP 上线、蒙特雷交付、 寄售协议生效、官网上线 |
| 第二阶段 上线期 | 第 9–14 周 2026.12–2027.01 | ① B2B/B2C 批发平台 V1.0 上线（客户分级、阶梯价、授信、下单—对账—开票闭环） ② 自有品牌 D2C 独立站上线 ③ 公司介绍手册、产品图册＋分级价目表、代理商合同范本定稿 ④ 经美国通道的首批蒙特雷铺货 ⑤ 支付通道 SPEI/OXXO/Mercado Pago/MSI 接入 | 总经理 · 销售总监 | 平台交易跑通、 手册与合同交付 |
| 第三阶段 放量期 | 第 15–52 周 2027.02–09 | ① 双城 180 家活跃 B2B 客户、30 家签约代理商 ② 自有品牌首批量产（资金由经营收入承担）并上市 ③ 大型渠道准入谈判 ④ 第 4 个月起经营现金流自给，扩张支出全部内生 ⑤ IFRS／US GAAP 账套与审计对接 | 总经理 · 销售总监 | 收入 4,950 万比索、 EBITDA 转正、审计出具 |

| 05 | 组织架构与人力配置（精简至 29 人） ORGANIZATION & HEADCOUNT |
| --- | --- |

| 职能 | 墨西哥城（总部） | 蒙特雷 | 合计 | 月度全负荷成本（比索） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高管与行政（总经理一人统管两城） | 2 | — | 2 | 272,700 |
| 销售与展厅 | 6 | 6 | 12 | 392,850 |
| 仓储与物流 | 5 | 3 | 8 | 157,950 |
| 电商与 IT 开发（总经理直属） | 3 | — | 3 | 182,250 |
| 设计与品牌 | 1 | — | 1 | 47,250 |
| 财务、采购与行政 | 1 | 1 | 2 | 91,800 |
| 客服 | 1 | — | 1 | 20,250 |
| 合计编制 | 19 | 10 | 29 | 1,165,050 |

全负荷成本 = 税前月薪 × 1.35（IMSS 社保、INFONAVIT 住房、SAR、年终奖 15 天、休假金及州工资税 ISN 约 3%），为墨西哥标准测算惯例；表中含总经理与蒙特雷销售主管在内的满编月成本合计 1,165,050 比索，年化 1,398 万比索。首年按分批到岗约 72% 计为 1,010 万比索，加 2% 销售提成 100 万比索，首年人力总成本 1,110 万比索。与原始方案的 62 人编制相比压缩 53%，年化人工节省约 1,280 万比索。

总经理一人统管两城：核心地位与成本效率的统一 本方案取消蒙特雷独立分公司经理层，由总经理一人同时担任两座城市的最高经营负责人，蒙特雷仅设销售主管（月薪 4.5 万比索）直接向总经理汇报——仅此一项每年节省全负荷人工约 130 万比索，更重要的是消除了双城之间的决策时延与协调损耗。 总经理同时承担三重职能：墨西哥平台首席执行者、实际履行 CTO 职责并直接管辖全部 IT 与数字平台开发（3 人开发团队无中间层级直接汇报）、以及首席商品官（寄售货源的定价权即本项目的护城河，不可下放）。直接汇报对象：销售总监（墨城）· 蒙特雷销售主管 · IT 开发团队 3 人 · 设计与品牌 1 人 · 财务与采购。 投资人视角：29 人编制、两城同步、90 天交付三大平台，只有在单一决策者压缩三个角色的结构下才可能实现；计划坦承这是最大优势与最大单点风险，缓释措施为——第 12 个月视业绩聘任副手、为核心管理者设立期权池、为总经理投保关键人寿险，并在投资人尽调前完成书面接班安排。

首年营业费用结构（合计 2,410 万比索，占收入 48.7%）

| 费用科目 | 百万比索 | 占收入 | 费用科目 | 百万比索 | 占收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人力（全负荷，分批到岗） | 10.1 | 20.4% | 专业服务（律师、报关、商标、审计、税务） | 0.9 | 1.8% |
| 租金（墨城 12 个月＋蒙特雷 5 个月当量） | 6.35 | 12.8% | 安保、保险、水电与设施 | 0.7 | 1.4% |
| 市场推广与渠道开发 | 1.5 | 3.0% | 差旅、样品与展会 | 0.5 | 1.0% |
| 销售提成（收入 2%） | 1.0 | 2.0% | 坏账计提（B2B 收入 1.5%） | 0.6 | 1.2% |
| 物流与末端配送（自有物流按成本结算） | 1.0 | 2.0% | IT 运维、ERP/WMS 订阅与其他 | 1.45 | 2.9% |

| 06 | 投资需求与资金用途（启动资金 140 万美元） INVESTMENT REQUIREMENT & USE OF FUNDS |
| --- | --- |

因 2 亿比索货源以寄售方式无偿供给、售出后结算，本项目不存在采购备货资金需求。启动资金仅由人力、双城租金、运营费用与蒙特雷场地一次性建设构成，合计 2,490 万比索，取整融资 2,590 万比索（140 万美元）——较原始方案的 400 万美元下降 65%。

| 序号 | 投资项目（前 3 个月一次性投入） | 比索 | 美元 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒙特雷展厅装修（1,653㎡，精简陈列方案） | 3,640,000 | 196,757 | 模块化陈列、基础灯光与夹层办公，不做重装 |
| 2 | 蒙特雷仓库货架与设备 | 1,800,000 | 97,297 | 货架购置；叉车采用租赁，不占用资本 |
| 3 | ERP＋WMS（云端订阅制，与合作方仓库对账） | 900,000 | 48,649 | 轻量 SaaS 方案，不自建、不上重型 ERP |
| 4 | 三大平台开发（官网／B2B 批发／自有品牌 D2C） | 1,600,000 | 86,486 | 以自有 3 人团队为主 + 定向外包 |
| 5 | 品牌与产品设计、IMPI 商标注册 | 1,200,000 | 64,865 | 公开发布前必须完成递交 |
| 6 | 公司手册、产品图册＋价目表、代理商资料包 | 600,000 | 32,432 | 中／西／英三语 |
| 7 | 车辆（2 台配送车，采用租赁）＋办公 IT 设备、家具、POS、监控 | 1,100,000 | 59,459 | 车辆租赁不购置，不占用资本 |
| 8 | 前 3 个月人力成本（29 人分批到岗） | 2,200,000 | 118,919 | 第 4 个月起由经营收入承担 |
| 9 | 前 3 个月租金（双城）＋运营费用（物流、市场、专业服务、水电安保） | 2,200,000 | 118,919 | 蒙特雷争取 3 个月免租期 |
| 10 | 租赁押金与保证金（双城） | 2,900,000 | 156,757 | 可回收资产 |
| 11 | 实体设立、RFC、IMMEX、NOM 认证、清关与许可 | 1,500,000 | 81,081 | 合规启动一次性支出 |
| 12 | 营运资金（应收账款周转；寄售模式下无备货资金） | 3,000,000 | 162,162 | 仅为账期垫付，占收入 6% |
| 13 | 不可预见费（10%） | 2,264,000 | 122,378 | — |
|  | 启动资金合计 / 融资额（取整） | 24,904,000 / 25,900,000 | 1,346,162 / 1,400,000 | 场地与信息化 38%｜前3个月运营 18%｜押金 12%｜营运资金与备用 32% |

第 4 个月起的内生再投资计划（不再需要追加股权融资）

| 期间 | 再投资项目 | 金额（比索） | 资金来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 4–6 个月 | 自有品牌首批量产订金、平台 V1.0 迭代、SKU 摄影与素材库 | 约 1,800,000 | 经营现金流 |
| 第 7–12 个月 | SKU 品类扩展、市场推广加码、代理商体系铺开、第三城前置筹备、平台 V2.0 | 约 5,500,000 | 经营现金流 |
| 第二年全年 | 两座新城铺设、自有品牌品类扩展、团队扩编至 52 人 | 约 12,000,000 | 经营现金流 |

双城租金模型

| 场地 | 面积（㎡） | 美元/㎡/月 | 月租（美元） | 月租（比索） | 年租（比索） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墨西哥城：展厅＋集团总部办公 | 800 | 14.00＋CAM | 11,600 | 214,600 | 2,575,200 |
| 蒙特雷：展厅＋分公司办公（500 坪） | 1,653 | 9.00 | 14,877 | 275,225 | 3,302,694 |
| 蒙特雷：仓库（1,000 坪） | 3,306 | 7.00 | 23,142 | 428,127 | 5,137,524 |
| 蒙特雷：物业管理费 CAM | 4,959 | 0.55 | 2,727 | 50,455 | 605,455 |
| 双城满编运行合计 | 5,759 | — | 52,346 | 968,407 | 11,620,873 |

关键节省与谈判要点：因寄售货源存放于合作方位于墨西哥城的既有仓库，CLG 在墨城无需自建大型仓库，仅保留 800㎡ 展厅与总部办公——相较自租 5,000㎡ 仓库每年直接节省约 700 万比索，这是寄售模式的第二重成本红利。蒙特雷工业地产 2026 年一季度空置率 7.5%、报价 7.00 美元/㎡/月（Colliers），应争取 3–5 年期、3 个月免租期并将年涨幅锁定于美元 CPI 或 3%；展厅须取 flex／工业型空间而非甲级写字楼（甲级报价达 18.88 美元/㎡/月，Solili 2026年6月），选错每年多支出约 19.5 万美元。首年实付租金 635 万比索（占收入 12.8%），第二年约 9.2%、第三年约 6.3%。

| 07 | 首年季度财务预测 FY1 QUARTERLY FORECAST |
| --- | --- |

| 项目（百万比索） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | 6.0 | 10.5 | 14.0 | 19.0 | 49.5 |
| 毛利润（毛利率 50%） | 3.0 | 5.25 | 7.0 | 9.5 | 24.75 |
| 营业费用 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 24.1 |
| EBITDA（EBITDA 率） | (2.20) | (0.55) | 0.70（5.0%） | 2.70（14.2%） | 0.65（1.3%） |
| 净利润 | (2.55) | (0.95) | 0.20 | 2.20 | (1.10) |
| 经营现金流 | 启动资金 | 启动资金 | 自给 | 自给并再投资 | 第 4 个月起内生 |

首年小幅净亏损 110 万比索源于蒙特雷场地建设与团队先行投入；第三季度单季 EBITDA 转正，第四季度 EBITDA 率达 14.2%，经营现金流自第 4 个月起自给并开始承担扩张性再投资。

| 08 | 三年扩张计划 THREE-YEAR EXPANSION |
| --- | --- |

| 年度 | 新增城市（选址逻辑） | 自建 城市 | 展厅/仓库 | 代理商 | 收入 百万比索 | EBITDA 百万比索 | 净利润 百万比索 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 墨西哥城（集团总部＋展厅）、蒙特雷（展厅＋仓库）——量与利的组合 | 2 | 2 / 1 | 30 | 49.5 | 0.65 | (1.10) |
| 第二年 | 瓜达拉哈拉（第二大经济体、礼品零售密集）、蒂华纳（边境保税加工厂劳保、美墨跨境试点，与自有美国通道天然衔接） | 4 | 4 / 2 | 90 | 126.0 | 10.0 | 5.4 |
| 第三年 | 莱昂／巴希奥（制鞋皮革与工业劳保）、克雷塔罗（物流枢纽）、普埃布拉（纺织服装集群）；其余各州由代理商网络与越库配送覆盖，实现全国 32 州触达 | 7 | 7 / 4 | 220 | 255.0 | 39.6 | 24.8 |

轻资产纪律：第三年自建 7 城但仅设 4 个仓库，其余由 220 家代理商与越库配送覆盖全国——这正是第三年 EBITDA 利润率得以达到 15.5% 的原因。全部扩张资金自第 4 个月起由经营收入承担。

| 09 | 五年纳斯达克上市路径 THE NASDAQ PATH |
| --- | --- |

▪ （1）  按本版保守口径，第五年 CLG 目标营业收入约 4,220 万美元（7.8 亿比索）、净利率约 11%（净利润约 464 万美元）、自有品牌占收入 50% 以上——税前利润远超纳斯达克全球市场（Nasdaq Global Market）收益标准所要求的 100 万美元，并可同时满足股东权益 1,500 万美元、公众持股市值 800 万美元、400 名整手股东与股价 4 美元等各项门槛；若届时市值达 7,500 万美元以上，亦可选择市值标准申报。

▪ （2）  可比公司框架：拉美及新兴市场纯分销企业的交易倍数约为 0.4–0.9 倍 EV/Revenue 与 14–20 倍 P/E，而拥有自有渠道的品牌消费品公司为 1.5–3.0 倍 EV/Revenue 与 20–28 倍 P/E；鉴于 CLG 届时自有品牌占比约 50%、毛利率 45% 左右、三年复合增速约 45%，可辩护的定价基准为 1.8 倍 EV/Revenue 或 22 倍 P/E（PEG 显著低于 1.0）。

▪ （3）  据此隐含企业价值按收入倍数约 7,600 万美元、按盈利倍数约 1.02 亿美元，即 7,500 万–1 亿美元（14–18.5 亿比索）的可信上市区间，相当于对首年 140 万美元启动资金 50–70 倍的回报；三项不可妥协的前提：自第一年起由四大或 PCAOB 注册所出具 US GAAP／IFRS 审计报告、即刻搭建开曼或特拉华控股公司之于墨西哥 S.A. de C.V. 的离岸架构、自第一天建立符合 SOX 的内控与常设资料室。

| 10 | 主要风险与对策 KEY RISKS & MITIGANTS |
| --- | --- |

| 风险 | 敞口 | 对策（与 CLG 实际结构挂钩） |
| --- | --- | --- |
| 合作方供货依赖 2 亿比索寄售货源由合作方单一供给，若供货中断或结算条件变更，将直接影响 74% 的首年收入 | 首年收入 3,660 万比索 | 以合同而非资金对冲：签署书面寄售协议，明确墨西哥独家经销权、最低供货承诺与品类清单、结算价与调价机制、账期与对账规则、不少于 3 年期限及终止过渡安排；ERP 与合作方仓库实时对账；保留中国直采备份通道与集团自有物流，可在 45 天内以正常进口补位 |
| 库存资金与滞销风险 在自购模式下本为最大风险项（2 亿比索资本占用与跌价） | 已基本消除 | 寄售模式下 CLG 不垫付采购款、不持有库存所有权：资金占用为零、滞销跌价由合作方承担、进口汇率波动不影响 CLG 成本。CLG 仅承担销售与保管责任（投保保管人责任险，年费约 15–25 万比索）。此为本计划最显著的结构性优势 |
| 物流与海关风险 亚洲原产消费品在墨西哥太平洋港口查验趋严，归类或估价失当可致货物扣押 | 已大幅降低 | 货物经「中国→美国→墨西哥」路径，由集团自有物流公司全程承运：在美国完成集拼、分批与文件预审，再经新拉雷多陆路口岸入墨、2 小时直达蒙特雷仓库。相较亚洲直航至曼萨尼约，该路径规避了对亚洲直航货的最严查验与港口拥堵，文件与实物链条均由集团掌控；陆运段短、路线固定，货损与失窃风险同步下降，并带来 8–12% 的永久性到岸成本优势 |
| B2B 应收账款风险 正规客户要求 30–60 天账期，墨西哥中小批发商坏账率 3–6% | 首年计提 60 万；第三年敞口约 780 万 | 分层授信：一级客户（墨城高周转买家，约占 B2B 收入 55%）一律现金／SPEI，零信用风险；二级正规中小企业 30 天并取本票＋个人担保；三级工业大客户 60 天并投保信用险或反向保理；10 万比索以上强制征信；大额应收经 NAFIN 无追索保理 48 小时变现 |
| 关键人与竞争风险 总经理一人统管两城并全责 IT，单点依赖显著；寄售货源的价格优势窗口约 18–24 个月 | 执行高度集中；第三年贸易毛利率递减 10 个百分点（已计入模型） | 窗口即战略：用 18 个月锁定 220 家带独家条款与最低采购量的代理商，渠道关系在价格优势消失后依然存续；自有品牌为永久护城河，第三年 39% 毛利来自自有知识产权；关键人风险以书面接班安排、期权池、关键人寿险与第 12 个月视业绩增设副手缓释 |

| 11 | 投资人监控看板（KPI）与合规前置事项 KPI DASHBOARD & COMPLIANCE |
| --- | --- |

| KPI | 第一年 | 第二年 | 第三年 | KPI | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 活跃 B2B 客户数 | 180 | 520 | 1,150 | 寄售货源累计去化率 | 11% | 38% | 88% |
| 代理商数量 | 30 | 90 | 220 | 库存资金占用（比索） | 0 | 0 | 0 |
| 应收账款周转天数 DSO | ≤42 天 | ≤50 天 | ≤55 天 | 人均产出（百万比索） | 1.71 | 2.42 | 2.68 |

开业前必须完成的五项前置事项（缺一即无法营业） ① 寄售合作协议（首要）：墨西哥独家经销、最低供货承诺与品类清单、结算价与调价机制、账期与对账规则、保管责任与保险归属、不少于 3 年期限及终止过渡安排。此协议是全部财务预测的法律基础，须先于一切支出完成签署。 ② S.A. de C.V. 实体、外资登记 RNIE、RFC、e.firma、数字签章 CSD 及 PAC 对接，并具备开具 CFDI 4.0 与货运 Carta Porte 附件的能力——否则无法向任何正规企业客户销售（买方无法抵扣增值税），蒙特雷工业客户论证即不成立。预留 6–10 周。 ③ 进口商名录（Padrón de Importadores）及服装纺织类特定行业名录；自有品牌与补货经美国通道入墨，须同步完成美墨两端报关主体与文件体系；消费品关税 0–35%，另有 16% 增值税形成现金垫付（已计入营运资金）。 ④ NOM 强制认证与标签：NOM-050-SCFI（西语标签、原产国、进口商名称／RFC／地址、净含量、保修说明）适用于生活用品、厨房、服装、文具、礼品；服装另需 NOM-004-SCFI；劳保品类风险最高，工业客户采购前必索取符合性证书。须对寄售库存做 NOM-050 合规审计——若无西语标签，返工成本承担方须在寄售协议中事先约定，不得默认由 CLG 承担。 ⑤ IMPI 商标先行注册（墨西哥为申请在先制，抢注者可合法阻断 CLG 使用自有品牌，须在首份图册印刷前完成两个品牌全部相关尼斯类别的递交，并同周注册 .com.mx 域名与社媒账号）；ERP／WMS 须先于三大平台上线并与合作方仓库实时对账（寄售模式下为财务与法律双重要求）；关联交易（自有物流与中国采购主体）须按独立交易原则定价并出具转让定价报告，否则美国审计师不予签字。