## ① 项目总览
CLG 墨西哥事业部 · 工作分解与执行日程表
Work Breakdown Structure & Master Schedule ¦ 周期：2026年10月 – 2027年9月 ¦ 编制：总经理办公室 ¦ 机密文件
| 项目名称 | CLG 墨西哥双城启动暨全国批发网络建设项目（保守测算版）
| 启动城市 | 墨西哥城（CDMX，集团总部+800㎡展厅；货源存于合作方仓库，不自建大仓） / 蒙特雷（MTY，1,653㎡展厅+3,306㎡仓库）
| 项目总负责 | 总经理 John Kim —— 一人统管两座城市（不设分公司经理层），统筹全部业务板块，并直接负责全部 IT 与数字平台开发
| 核心任务数 | 61 项工作包 / 九大工作流，分三个阶段推进
| 第一阶段 | 0–2个月（2026.10–2026.11）：寄售协议签署、三大平台开发、自有品牌打样、蒙特雷展厅与仓库落成
| 第二阶段 | 3–6个月（2026.12–2027.03）：渠道铺开、代理商体系、自有品牌量产上市；第4个月起经营现金流自给
| 第三阶段 | 7–12个月（2027.04–2027.09）：大型渠道准入、第三城前置、扩张支出全部由经营收入内生
| 使用说明 | 「③ 任务分解」为主控表，可按阶段／工作流／负责人筛选；「④ 甘特图」按周着色；「状态」与「进度%」为周例会更新字段；「⑤⑦」为人力与业绩台账
九大工作流 (Workstreams)
| 流 | 工作流名称 | 核心内容 | 主责
| A | 公司治理与合规 | 寄售协议 / 实体 / 税务 / CFDI / IMMEX / NOM / 商标 | 总经理 · 财务总监 · 外部律所
| B | IT与数字平台 | 官网 · B2B平台 · 品牌独立站 · ERP/WMS | 总经理（直管）
| C | 自有品牌开发 | 定位 · Logo/VI · 产品设计 · 打样 · 量产 | 品牌总监
| D | 品牌物料与商务文件 | 公司手册 · 产品图册价目表 · 代理商合同 | 品牌总监 · 销售总监
| E | 网点与渠道 | CDMX展厅 · 蒙特雷展厅仓库 · 代理商 · 大型渠道 | 总经理 · 销售总监 · MTY销售主管
| F | 供应链与库存 | 寄售SKU对接 · 美墨陆路通道 · 中国补货 · 清关 | 供应链总监 · 自有物流公司
| G | 市场营销 | 三线差异化策略 · 地推展会 · 数字投放 · 品牌战役 | 总经理 · 销售/品牌总监
| H | 人力与组织 | 29人精简编制招聘 · 培训 · 绩效激励 | 人事行政经理
| I | 财务与资本运作 | 预算 · 授信 · 内生再投资 · IFRS审计 · 上市路径 | 财务总监 · 总经理

## ② 关键里程碑
CLG 墨西哥 · 关键里程碑与验收标准
Milestones & Acceptance Criteria ¦ 未达成里程碑须在周例会提出补救方案
| 里程碑 | 目标日期 | 里程碑内容 | 责任人 | 验收标准 / 量化指标
| M0 | 2026-10-20 | 寄售合作协议签署生效（独家经销、最低供货、结算价与账期、保管责任） | 总经理 / 外部律所 | 协议签署；全部财务预测取得法律基础
| M1 | 2026-10-31 | 实体与税务通道就绪 + 寄售库存NOM合规审计 + 美客多/亚马逊开店 | 财务总监 / 供应链总监 | 可开具CFDI 4.0；合规缺口与返工责任方明确
| M2 | 2026-11-30 | ERP+WMS 上线；寄售SKU主数据对接与条码化完成（与合作方仓库实时对账） | 总经理 | 系统台账与合作方仓库实物一致率 ≥ 98%
| M3 | 2026-11-30 | 集团官网上线；墨西哥城展厅开业；蒙特雷展厅与仓库交付 | 总经理 / 销售总监 | 三处场地可对外接待与发货
| M4 | 2026-11-30 | 自有品牌 Logo/VI 定稿；首批产品设计与中国确认样完成 | 品牌总监 | 确认样 + 量产成本表签署
| M5 | 2026-12-10 | B2B/B2C 批发平台 V1.0 上线（含支付与开票闭环） | 总经理 | 线上真实成交订单跑通全流程
| M6 | 2026-12-15 | 「中国→美国→墨西哥」自有物流陆路通道跑通首批货 | 供应链总监 / 自有物流 | 新拉雷多入境，蒙特雷到仓
| M7 | 2026-12-31 | 自有品牌 D2C 独立站上线；公司手册与产品图册价目表交付；代理商合同范本律所审定 | 总经理 / 品牌总监 / 销售总监 | 三语物料付印；合同范本生效
| M8 | 2027-01-31 | 经营现金流自给：第4个月起不再动用启动资金，扩张支出改由经营收入承担 | 总经理 / 财务总监 | 月度滚动现金预测转正
| M9 | 2027-03-31 | 自有品牌首批量产到仓上市（资金来自经营收入） | 品牌总监 / 供应链总监 | 首批自有品牌产品上架销售
| M10 | 2027-06-30 | 大型渠道供应商准入至少1家；首年度 IFRS/US GAAP 审计对接完成 | 总经理 / 财务总监 | 供应商协议；审计计划确认
| M11 | 2027-09-30 | 首年收入 4,950万比索；EBITDA 65万比索；代理商30家；活跃B2B客户180家 | 总经理 | 经审计财务报表达成率 ≥ 95%

## ③ 任务分解 WBS
CLG 墨西哥 · 任务分解主控表 (WBS Master)
共 61 项工作包 ¦ 负责人到岗即生效 ¦ 周例会更新「状态」与「进度%」
编号 | 阶段 | 工作流 | 工作内容 | 主负责人 | 协办 | 开始 | 结束 | 工期(天) | 优先级 | 交付物 | 状态 | 进度%
A-00 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 【最高优先】寄售合作协议签署：墨西哥独家经销、最低供货承诺、结算价与调价机制、账期对账规则、保管责任与保险归属、3年期限及终止过渡安排 | 总经理（John Kim） | 外部律所 / 财务总监 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 20 | 高 | 寄售合作协议生效 | 未开始 | 0%
A-01 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 墨西哥实体（S.A. de C.V.）股权结构定稿、章程与董事会决议 | 总经理（John Kim） | 外部律所 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 15 | 高 | 公司章程 / 股东协议 | 未开始 | 0%
A-02 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | RFC税号、电子签章（e.firma）、CFDI 4.0 电子发票系统开通 | 财务总监 | 总经理（John Kim） / 外部会计师 | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 25 | 高 | RFC证书 / CFDI开票通道 | 未开始 | 0%
A-03 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 进口商名录（Padrón de Importadores）与 IMMEX 资质申请 | 供应链总监 | 报关行 | 2026-10-05 | 2026-11-30 | 57 | 高 | 进口商登记批文 | 未开始 | 0%
A-04 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 合作方寄售库存 NOM-050 合规审计：西语标签缺失盘点、返工预算及成本承担方在寄售协议中约定 | 供应链总监 | 总经理（John Kim） / 认可检验机构 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | 高 | 库存合规审计报告 | 未开始 | 0%
A-05 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 委托 ANCE/NYCE/Normex 办理 NOM-050 / NOM-004 / NOM-113-STPS 等强制认证 | 供应链总监 | 第三方认证机构 | 2026-10-10 | 2026-12-15 | 67 | 高 | NOM合规证书 / 合规标签 | 未开始 | 0%
A-06 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | IMPI 商标先行注册：2个品牌×全部相关尼斯类别，同周注册 .com.mx 域名与社媒账号 | 品牌总监 | 总经理（John Kim） / 律所 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 47 | 高 | IMPI受理回执 / 域名 | 未开始 | 0%
A-07 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 企业银行账户、SPEI收付通道、保管人责任险与货运险投保（货权属合作方，CLG仅投保保管责任） | 财务总监 | 保险经纪 | 2026-10-05 | 2026-11-15 | 42 | 高 | 账户 / 保单 | 未开始 | 0%
A-08 | 第二阶段 3-6月 | 公司治理与合规 | 劳动合同、IMSS社保登记、NOM-035-STPS 心理社会风险合规与员工手册 | 人事行政经理 | 律所 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 92 | 中 | 人事合规包 | 未开始 | 0%
A-09 | 第二阶段 3-6月 | 公司治理与合规 | 离岸控股架构搭建（开曼/特拉华 TopCo → 墨西哥 S.A. de C.V.） | 总经理（John Kim） | 国际税务顾问 | 2026-12-01 | 2027-03-31 | 121 | 高 | 控股架构文件 | 未开始 | 0%
A-10 | 第二阶段 3-6月 | 公司治理与合规 | 关联交易转让定价政策与转让定价报告（自有物流/中国采购主体） | 财务总监 | 总经理（John Kim） / 税务顾问 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | 120 | 高 | 转让定价报告 | 未开始 | 0%
A-11 | 第三阶段 7-12月 | 公司治理与合规 | 公司治理：独立董事引入准备、8-12%期权池、关键人寿险、股权结构清理 | 总经理（John Kim） | 律所 / 财务总监 | 2027-03-01 | 2027-08-31 | 184 | 中 | 治理文件包 | 未开始 | 0%
A-12 | 第三阶段 7-12月 | 公司治理与合规 | ESG与供应链合规：中国供应商行为准则与工厂审核（BSCI/SMETA）、强迫劳动尽调 | 供应链总监 | 品牌总监 | 2027-04-01 | 2027-09-30 | 183 | 低 | 供应商审核报告 | 未开始 | 0%
B-01 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【总经理直管】 | 集团官网需求定义、信息架构、视觉稿（中/西/英三语） | 总经理（John Kim） | 品牌总监 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 20 | 高 | 官网设计稿 | 未开始 | 0%
B-02 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【总经理直管】 | 集团官网开发、内容填充、SEO与上线 | 总经理（John Kim） | IT开发组 | 2026-10-15 | 2026-11-15 | 32 | 高 | 集团官网上线 | 未开始 | 0%
B-03 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【总经理直管】 | B2B批发平台需求书：客户分级、阶梯价、授信、下单-对账-开票闭环 | 总经理（John Kim） | 销售总监 / 财务总监 | 2026-10-05 | 2026-10-25 | 21 | 高 | B2B平台PRD | 未开始 | 0%
B-04 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【总经理直管】 | B2B/B2C批发平台开发（前后台）、CFDI开票与SPEI/OXXO支付对接、与合作方仓库实时库存对账 | 总经理（John Kim） | IT开发组 | 2026-10-20 | 2026-12-10 | 52 | 高 | B2B平台V1.0 | 未开始 | 0%
B-05 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【总经理直管】 | ERP + WMS 选型与部署（云端订阅制；与合作方仓库寄售库存实时对账） | 总经理（John Kim） | 供应链总监 | 2026-10-10 | 2026-11-30 | 52 | 高 | ERP/WMS上线 | 未开始 | 0%
B-06 | 第二阶段 3-6月 | IT与数字平台【总经理直管】 | 自有品牌独立在线销售平台（D2C官网商城）开发与上线 | 总经理（John Kim） | IT开发组 / 品牌总监 | 2026-11-15 | 2026-12-31 | 47 | 高 | 品牌独立站上线 | 未开始 | 0%
B-07 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【总经理直管】 | Mercado Libre / Amazon MX 官方店铺第1个月开通（先于自建平台，获取真实价格与需求数据） | 总经理（John Kim） | 电商运营 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | 高 | 第三方平台店铺 | 未开始 | 0%
B-08 | 第二阶段 3-6月 | IT与数字平台【总经理直管】 | 数据看板搭建（销售/库存周转/应收/毛利实时可视） | 总经理（John Kim） | IT开发组 / 财务 | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 59 | 中 | 管理驾驶舱 | 未开始 | 0%
B-09 | 第三阶段 7-12月 | IT与数字平台【总经理直管】 | 平台V2.0：代理商门户、移动端APP、智能补货与推荐 | 总经理（John Kim） | IT开发组 | 2027-03-01 | 2027-06-30 | 122 | 中 | 平台V2.0 | 未开始 | 0%
B-10 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【总经理直管】 | 支付通道接入：SPEI、OXXO Pay、Mercado Pago、免息分期MSI、BNPL | 总经理（John Kim） | IT开发组 / 财务 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 50 | 高 | 支付通道打通 | 未开始 | 0%
C-01 | 第一阶段 0-2月 | 自有品牌开发 | 品牌定位、命名、Logo与VI视觉识别系统设计 | 品牌总监 | 总经理（John Kim） | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | 高 | Logo + VI手册 | 未开始 | 0%
C-02 | 第一阶段 0-2月 | 自有品牌开发 | 首批3大品类产品设计（结构/外观/包装）与BOM确认 | 品牌总监 | 中国供应链 | 2026-10-10 | 2026-11-20 | 42 | 高 | 产品设计图纸 | 未开始 | 0%
C-03 | 第一阶段 0-2月 | 自有品牌开发 | 中国工厂打样、样品测试与成本核定（2个月内完成） | 供应链总监 | 品牌总监 | 2026-10-25 | 2026-11-30 | 37 | 高 | 确认样 + 成本表 | 未开始 | 0%
C-04 | 第二阶段 3-6月 | 自有品牌开发 | 包装与标签本地化（西语 + NOM-050）、条码GS1申请 | 品牌总监 | 合规 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 46 | 高 | 量产包装稿 | 未开始 | 0%
C-05 | 第二阶段 3-6月 | 自有品牌开发 | 首批量产下单与海运/陆运排期（自有物流通道） | 供应链总监 | 总经理（John Kim） | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 59 | 高 | 首批量产到仓 | 未开始 | 0%
C-06 | 第三阶段 7-12月 | 自有品牌开发 | 第二、三批品类扩展（累计6大品类SKU矩阵） | 品牌总监 | 供应链总监 | 2027-03-01 | 2027-08-31 | 184 | 中 | 扩展SKU目录 | 未开始 | 0%
D-01 | 第一阶段 0-2月 | 品牌物料与商务文件 | 集团公司介绍手册（中/西/英）设计与印刷 | 品牌总监 | 总经理（John Kim） | 2026-10-10 | 2026-11-20 | 42 | 高 | 公司手册 | 未开始 | 0%
D-02 | 第一阶段 0-2月 | 品牌物料与商务文件 | 产品介绍手册 + 分级价格表（批发价/代理价/零售价） | 销售总监 | 品牌总监 / 财务 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 47 | 高 | 产品图册+价目表 | 未开始 | 0%
D-03 | 第一阶段 0-2月 | 品牌物料与商务文件 | 代理商合同、经销授权书、账期与信用政策文本（律所审定） | 销售总监 | 总经理（John Kim） / 律所 | 2026-10-20 | 2026-11-30 | 42 | 高 | 代理商合同范本 | 未开始 | 0%
D-04 | 第二阶段 3-6月 | 品牌物料与商务文件 | SKU拍摄、白底图与详情页素材库（全品类） | 电商运营 | 品牌总监 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 61 | 中 | 商品素材库 | 未开始 | 0%
D-05 | 第二阶段 3-6月 | 品牌物料与商务文件 | 展会物料、样品箱、路演PPT与投资者数据室 | 品牌总监 | 总经理（John Kim） / 财务总监 | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 59 | 中 | 展会包 / Data Room | 未开始 | 0%
E-01 | 第一阶段 0-2月 | 网点与渠道 | 墨西哥城展厅收尾（800㎡展厅+总部办公，不自建大仓）：陈列动线、样品上架、开业准备 | 销售总监 | 总经理（John Kim） | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 46 | 高 | CDMX展厅开业 | 未开始 | 0%
E-02 | 第一阶段 0-2月 | 网点与渠道 | 蒙特雷 1,653㎡ 展厅+办公室选址、签约、精简装修（争取3个月免租期） | 总经理（John Kim） | 蒙特雷销售主管 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 61 | 高 | 蒙特雷展厅交付 | 未开始 | 0%
E-03 | 第一阶段 0-2月 | 网点与渠道 | 蒙特雷 3,306㎡ 仓库选址签约、货架/叉车/安防/WMS布设 | 供应链总监 | 蒙特雷销售主管 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 61 | 高 | 蒙特雷仓库启用 | 未开始 | 0%
E-04 | 第二阶段 3-6月 | 网点与渠道 | 两城 180 家活跃 B2B 客户开发与首单转化 | 销售总监 | 蒙特雷销售主管 | 2026-11-01 | 2027-09-30 | 334 | 高 | 180个活跃账户 | 未开始 | 0%
E-05 | 第二阶段 3-6月 | 网点与渠道 | 代理商体系招募：首年30家签约（含独家条款与最低采购量） | 销售总监 | 总经理（John Kim） | 2026-12-01 | 2027-09-30 | 304 | 高 | 30份代理协议 | 未开始 | 0%
E-06 | 第三阶段 7-12月 | 网点与渠道 | 大型渠道谈判：Walmart/Chedraui/Soriana/Coppel/Office Depot 供应商准入 | 总经理（John Kim） | 销售总监 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | 181 | 高 | 大型渠道供应商合同 | 未开始 | 0%
E-07 | 第三阶段 7-12月 | 网点与渠道 | 瓜达拉哈拉第三城选址与筹建（第二年扩张前置） | 蒙特雷销售主管 | 总经理（John Kim） | 2027-06-01 | 2027-09-30 | 122 | 中 | 第三城选址报告 | 未开始 | 0%
F-01 | 第一阶段 0-2月 | 供应链与库存 | 合作方寄售 SKU 全量对接：主数据、条码化、标准化与分级定价 | 供应链总监 | 财务总监 | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 46 | 高 | 寄售SKU主数据+价盘 | 未开始 | 0%
F-02 | 第一阶段 0-2月 | 供应链与库存 | 蒙特雷首批铺货；打通「中国→美国→墨西哥」自有物流陆路通道（美国集拼+预归类+新拉雷多入境） | 供应链总监 | 总经理（John Kim） / 自有物流公司 | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 45 | 高 | 美墨陆路通道跑通 | 未开始 | 0%
F-03 | 第二阶段 3-6月 | 供应链与库存 | 中国补货通道常态化：月度采购计划与海运排期 | 供应链总监 | 总经理（John Kim） | 2026-12-01 | 2027-09-30 | 304 | 中 | 月度补货计划 | 未开始 | 0%
F-04 | 第二阶段 3-6月 | 供应链与库存 | 清关与报关流程标准化、关税与IVA成本模型 | 供应链总监 | 报关行 / 财务 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 92 | 中 | 清关SOP | 未开始 | 0%
F-05 | 第二阶段 3-6月 | 供应链与库存 | 清仓/Outlet 通道建成（美客多清仓店、批量甩货、展厅特价区）——第6个月前 | 销售总监 | 供应链总监 | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 90 | 高 | 清仓通道上线 | 未开始 | 0%
F-06 | 第三阶段 7-12月 | 供应链与库存 | ABC/XYZ分析与硬性规则：第9个月年周转<0.5次的SKU一律进清仓通道 | 供应链总监 | 总经理（John Kim） | 2027-03-01 | 2027-09-30 | 214 | 中 | 库存周转率0.48× | 未开始 | 0%
G-01 | 第一阶段 0-2月 | 市场营销 | 三条业务线差异化营销策略定稿（B2B / B2C / 自有品牌） | 总经理（John Kim） | 销售总监 / 品牌总监 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 47 | 高 | 营销战略方案 | 未开始 | 0%
G-02 | 第二阶段 3-6月 | 市场营销 | B2B地推+电话销售+行业展会（Expo ANTAD等）获客 | 销售总监 | 市场专员 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | 304 | 高 | 月度获客报表 | 未开始 | 0%
G-03 | 第二阶段 3-6月 | 市场营销 | B2C数字营销：Meta/Google/TikTok投放、KOL与内容运营 | 电商运营 | 品牌总监 | 2027-01-01 | 2027-09-30 | 273 | 中 | ROAS ≥ 3.0 | 未开始 | 0%
G-04 | 第三阶段 7-12月 | 市场营销 | 自有品牌上市发布会与全渠道整合营销战役 | 品牌总监 | 总经理（John Kim） | 2027-03-01 | 2027-05-31 | 92 | 中 | 品牌上市Campaign | 未开始 | 0%
H-01 | 第一阶段 0-2月 | 人力与组织 | 组织架构定稿；墨城核心14人到岗，蒙特雷10人于第2-3月到岗（展厅开业前） | 人事行政经理 | 总经理（John Kim） | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 92 | 高 | 24人到岗 | 未开始 | 0%
H-02 | 第二阶段 3-6月 | 人力与组织 | 墨城剩余5人按业务量分批到岗至满编29人；产品知识与系统培训 | 人事行政经理 | 各部门负责人 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | 181 | 中 | 满编29人 / 培训记录 | 未开始 | 0%
H-03 | 第三阶段 7-12月 | 人力与组织 | 绩效考核与激励机制（销售提成、KPI/OKR）落地 | 人事行政经理 | 总经理（John Kim） | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 90 | 中 | 绩效制度 | 未开始 | 0%
H-04 | 第三阶段 7-12月 | 人力与组织 | 第12个月视业绩评估增设副手；核心管理者期权池与总经理关键人寿险落地 | 总经理（John Kim） | 人事行政经理 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | 122 | 中 | 接班安排文件 | 未开始 | 0%
I-01 | 第一阶段 0-2月 | 财务与资本运作 | 年度预算、资金计划与成本中心设置；启动资金2,590万比索使用计划 | 财务总监 | 总经理（John Kim） | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | 高 | 年度预算书 | 未开始 | 0%
I-02 | 第二阶段 3-6月 | 财务与资本运作 | 应收账款与授信管理制度、坏账拨备与保理通道 | 财务总监 | 销售总监 | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 90 | 高 | 信用管理制度 | 未开始 | 0%
I-03 | 第二阶段 3-6月 | 财务与资本运作 | IFRS/US GAAP 账套并行、四大或PCAOB注册所委任与首年审计 | 财务总监 | 总经理（John Kim） | 2027-01-01 | 2027-06-30 | 181 | 高 | 首年度审计报告 | 未开始 | 0%
I-04 | 第三阶段 7-12月 | 财务与资本运作 | A轮融资材料、投资者数据室与路演 | 总经理（John Kim） | 财务总监 | 2027-04-01 | 2027-09-30 | 183 | 高 | 融资交割 | 未开始 | 0%
I-05 | 第三阶段 7-12月 | 财务与资本运作 | 三年扩张计划滚动预测与纳斯达克上市路径规划 | 总经理（John Kim） | 财务总监 / 财务顾问 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | 122 | 中 | 上市路线图 | 未开始 | 0%
I-06 | 第二阶段 3-6月 | 财务与资本运作 | 第4个月起经营现金流自给与内生再投资排程（月度滚动现金预测） | 财务总监 | 总经理（John Kim） | 2026-12-15 | 2027-01-31 | 48 | 高 | 滚动现金预测表 | 未开始 | 0%

## ④ 甘特图 Gantt
CLG 墨西哥 · 12个月执行甘特图 (52周)
2026年10月 第1周 → 2027年9月 第52周 ▌深蓝=第一阶段 0-2月 ▌青色=第二阶段 3-6月 ▌金色=第三阶段 7-12月
编号 | 工作内容 | 主负责人 | 开始 | 结束 | 26/10 |  |  |  |  | 26/11 |  |  |  | 26/12 |  |  |  |  | 27/01 |  |  |  | 27/02 |  |  |  | 27/03 |  |  |  | 27/04 |  |  |  |  | 27/05 |  |  |  | 27/06 |  |  |  | 27/07 |  |  |  |  | 27/08 |  |  |  | 27/09
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A-00 | 【最高优先】寄售合作协议签署：墨西哥独家经销、最低供货承诺、结算价与调价机制、账期对账规则、保管责任与保险归属、3年期限及终止过渡安排 | 总经理（John Kim） | 2026-10-01 | 2026-10-20 | bar: 26/10 1 to 26/10 3
A-01 | 墨西哥实体（S.A. de C.V.）股权结构定稿、章程与董事会决议 | 总经理（John Kim） | 2026-10-01 | 2026-10-15
A-02 | RFC税号、电子签章（e.firma）、CFDI 4.0 电子发票系统开通 | 财务总监 | 2026-10-01 | 2026-10-25 | bar: 26/10 1 to 26/10 4
A-03 | 进口商名录（Padrón de Importadores）与 IMMEX 资质申请 | 供应链总监 | 2026-10-05 | 2026-11-30
A-04 | 合作方寄售库存 NOM-050 合规审计：西语标签缺失盘点、返工预算及成本承担方在寄售协议中约定 | 供应链总监 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | bar: 26/10 1 to 26/10 5
A-05 | 委托 ANCE/NYCE/Normex 办理 NOM-050 / NOM-004 / NOM-113-STPS 等强制认证 | 供应链总监 | 2026-10-10 | 2026-12-15
A-06 | IMPI 商标先行注册：2个品牌×全部相关尼斯类别，同周注册 .com.mx 域名与社媒账号 | 品牌总监 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | bar: 26/10 3 to 26/11 4
A-07 | 企业银行账户、SPEI收付通道、保管人责任险与货运险投保（货权属合作方，CLG仅投保保管责任） | 财务总监 | 2026-10-05 | 2026-11-15
A-08 | 劳动合同、IMSS社保登记、NOM-035-STPS 心理社会风险合规与员工手册 | 人事行政经理 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | bar: 26/10 5 to 27/01 4
A-09 | 离岸控股架构搭建（开曼/特拉华 TopCo → 墨西哥 S.A. de C.V.） | 总经理（John Kim） | 2026-12-01 | 2027-03-31
A-10 | 关联交易转让定价政策与转让定价报告（自有物流/中国采购主体） | 财务总监 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | bar: 26/12 5 to 27/04 5
A-11 | 公司治理：独立董事引入准备、8-12%期权池、关键人寿险、股权结构清理 | 总经理（John Kim） | 2027-03-01 | 2027-08-31
A-12 | ESG与供应链合规：中国供应商行为准则与工厂审核（BSCI/SMETA）、强迫劳动尽调 | 供应链总监 | 2027-04-01 | 2027-09-30 | bar: 27/04 1 to 27/09 4
B-01 | 集团官网需求定义、信息架构、视觉稿（中/西/英三语） | 总经理（John Kim） | 2026-10-01 | 2026-10-20
B-02 | 集团官网开发、内容填充、SEO与上线 | 总经理（John Kim） | 2026-10-15 | 2026-11-15 | bar: 26/10 3 to 26/11 2
B-03 | B2B批发平台需求书：客户分级、阶梯价、授信、下单-对账-开票闭环 | 总经理（John Kim） | 2026-10-05 | 2026-10-25
B-04 | B2B/B2C批发平台开发（前后台）、CFDI开票与SPEI/OXXO支付对接、与合作方仓库实时库存对账 | 总经理（John Kim） | 2026-10-20 | 2026-12-10 | bar: 26/10 3 to 26/12 2
B-05 | ERP + WMS 选型与部署（云端订阅制；与合作方仓库寄售库存实时对账） | 总经理（John Kim） | 2026-10-10 | 2026-11-30
B-06 | 自有品牌独立在线销售平台（D2C官网商城）开发与上线 | 总经理（John Kim） | 2026-11-15 | 2026-12-31 | bar: 26/11 2 to 26/12 5
B-07 | Mercado Libre / Amazon MX 官方店铺第1个月开通（先于自建平台，获取真实价格与需求数据） | 总经理（John Kim） | 2026-10-01 | 2026-10-31
B-08 | 数据看板搭建（销售/库存周转/应收/毛利实时可视） | 总经理（John Kim） | 2027-01-01 | 2027-02-28 | bar: 26/12 5 to 27/02 4
B-09 | 平台V2.0：代理商门户、移动端APP、智能补货与推荐 | 总经理（John Kim） | 2027-03-01 | 2027-06-30
B-10 | 支付通道接入：SPEI、OXXO Pay、Mercado Pago、免息分期MSI、BNPL | 总经理（John Kim） | 2026-11-01 | 2026-12-20 | bar: 26/10 5 to 26/12 3
C-01 | 品牌定位、命名、Logo与VI视觉识别系统设计 | 品牌总监 | 2026-10-01 | 2026-10-31
C-02 | 首批3大品类产品设计（结构/外观/包装）与BOM确认 | 品牌总监 | 2026-10-10 | 2026-11-20 | bar: 26/10 2 to 26/11 3
C-03 | 中国工厂打样、样品测试与成本核定（2个月内完成） | 供应链总监 | 2026-10-25 | 2026-11-30
C-04 | 包装与标签本地化（西语 + NOM-050）、条码GS1申请 | 品牌总监 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | bar: 26/11 4 to 27/01 2
C-05 | 首批量产下单与海运/陆运排期（自有物流通道） | 供应链总监 | 2027-01-01 | 2027-02-28
C-06 | 第二、三批品类扩展（累计6大品类SKU矩阵） | 品牌总监 | 2027-03-01 | 2027-08-31 | bar: 27/02 4 to 27/08 4
D-01 | 集团公司介绍手册（中/西/英）设计与印刷 | 品牌总监 | 2026-10-10 | 2026-11-20
D-02 | 产品介绍手册 + 分级价格表（批发价/代理价/零售价） | 销售总监 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | bar: 26/10 3 to 26/11 4
D-03 | 代理商合同、经销授权书、账期与信用政策文本（律所审定） | 销售总监 | 2026-10-20 | 2026-11-30
D-04 | SKU拍摄、白底图与详情页素材库（全品类） | 电商运营 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | bar: 26/10 5 to 26/12 5
D-05 | 展会物料、样品箱、路演PPT与投资者数据室 | 品牌总监 | 2027-01-01 | 2027-02-28
E-01 | 墨西哥城展厅收尾（800㎡展厅+总部办公，不自建大仓）：陈列动线、样品上架、开业准备 | 销售总监 | 2026-10-01 | 2026-11-15 | bar: 26/10 1 to 26/11 2
E-02 | 蒙特雷 1,653㎡ 展厅+办公室选址、签约、精简装修（争取3个月免租期） | 总经理（John Kim） | 2026-10-01 | 2026-11-30
E-03 | 蒙特雷 3,306㎡ 仓库选址签约、货架/叉车/安防/WMS布设 | 供应链总监 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | bar: 26/10 1 to 26/11 4
E-04 | 两城 180 家活跃 B2B 客户开发与首单转化 | 销售总监 | 2026-11-01 | 2027-09-30
E-05 | 代理商体系招募：首年30家签约（含独家条款与最低采购量） | 销售总监 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | bar: 26/11 4 to 27/09 4
E-06 | 大型渠道谈判：Walmart/Chedraui/Soriana/Coppel/Office Depot 供应商准入 | 总经理（John Kim） | 2027-01-01 | 2027-06-30
E-07 | 瓜达拉哈拉第三城选址与筹建（第二年扩张前置） | 蒙特雷销售主管 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | bar: 27/05 4 to 27/09 4
F-01 | 合作方寄售 SKU 全量对接：主数据、条码化、标准化与分级定价 | 供应链总监 | 2026-10-01 | 2026-11-15
F-02 | 蒙特雷首批铺货；打通「中国→美国→墨西哥」自有物流陆路通道（美国集拼+预归类+新拉雷多入境） | 供应链总监 | 2026-11-01 | 2026-12-15 | bar: 26/10 5 to 26/12 2
F-03 | 中国补货通道常态化：月度采购计划与海运排期 | 供应链总监 | 2026-12-01 | 2027-09-30
F-04 | 清关与报关流程标准化、关税与IVA成本模型 | 供应链总监 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | bar: 26/10 5 to 27/01 4
F-05 | 清仓/Outlet 通道建成（美客多清仓店、批量甩货、展厅特价区）——第6个月前 | 销售总监 | 2027-01-01 | 2027-03-31
F-06 | ABC/XYZ分析与硬性规则：第9个月年周转<0.5次的SKU一律进清仓通道 | 供应链总监 | 2027-03-01 | 2027-09-30 | bar: 27/02 4 to 27/09 4
G-01 | 三条业务线差异化营销策略定稿（B2B / B2C / 自有品牌） | 总经理（John Kim） | 2026-10-15 | 2026-11-30
G-02 | B2B地推+电话销售+行业展会（Expo ANTAD等）获客 | 销售总监 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | bar: 26/11 4 to 27/09 4
G-03 | B2C数字营销：Meta/Google/TikTok投放、KOL与内容运营 | 电商运营 | 2027-01-01 | 2027-09-30
G-04 | 自有品牌上市发布会与全渠道整合营销战役 | 品牌总监 | 2027-03-01 | 2027-05-31 | bar: 27/02 4 to 27/05 4
H-01 | 组织架构定稿；墨城核心14人到岗，蒙特雷10人于第2-3月到岗（展厅开业前） | 人事行政经理 | 2026-10-01 | 2026-12-31
H-02 | 墨城剩余5人按业务量分批到岗至满编29人；产品知识与系统培训 | 人事行政经理 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | bar: 26/12 5 to 27/06 4
H-03 | 绩效考核与激励机制（销售提成、KPI/OKR）落地 | 人事行政经理 | 2027-01-01 | 2027-03-31
H-04 | 第12个月视业绩评估增设副手；核心管理者期权池与总经理关键人寿险落地 | 总经理（John Kim） | 2027-06-01 | 2027-09-30 | bar: 27/05 4 to 27/09 4
I-01 | 年度预算、资金计划与成本中心设置；启动资金2,590万比索使用计划 | 财务总监 | 2026-10-01 | 2026-10-31
I-02 | 应收账款与授信管理制度、坏账拨备与保理通道 | 财务总监 | 2026-12-01 | 2027-02-28 | bar: 26/11 4 to 27/02 4
I-03 | IFRS/US GAAP 账套并行、四大或PCAOB注册所委任与首年审计 | 财务总监 | 2027-01-01 | 2027-06-30
I-04 | A轮融资材料、投资者数据室与路演 | 总经理（John Kim） | 2027-04-01 | 2027-09-30 | bar: 27/04 1 to 27/09 4
I-05 | 三年扩张计划滚动预测与纳斯达克上市路径规划 | 总经理（John Kim） | 2027-06-01 | 2027-09-30
I-06 | 第4个月起经营现金流自给与内生再投资排程（月度滚动现金预测） | 财务总监 | 2026-12-15 | 2027-01-31 | bar: 26/12 2 to 27/01 4

## ⑤ 人力配置
CLG 墨西哥 · 组织与人力配置（精简至 29 人，较原方案 62 人压缩 53%）
全负荷成本 = 税前月薪 × 1.35（IMSS社保 + INFONAVIT住房 + SAR + 年终奖15天 + 休假金 + 州工资税ISN约3%） ¦ 总经理一人统管两城，不设分公司经理层
墨西哥城 CDMX — 集团总部（19 人）
| 职能 | 岗位 | 人数 | 月薪(比索) | 月薪合计 | 全负荷月成本 | 到岗时点
| 高管 | 总经理（John Kim）· 两城全面管理 + IT开发全责 | 1 | 180000 | 180000 | 243000 | 第1月
| 高管 | 总经理助理 / 行政 | 1 | 22000 | 22000 | 29700 | 第1月
| 销售 | 销售总监 | 1 | 70000 | 70000 | 94500 | 第1月
| 销售 | B2B 外销代表 | 5 | 18000 | 90000 | 121500 | 第1-6月
| 仓储 | 仓库主管 | 1 | 40000 | 40000 | 54000 | 第1月
| 仓储 | 仓管 / 拣货 / 打包 | 4 | 11000 | 44000 | 59400 | 第1-3月
| 电商/IT | 开发与平台工程师（总经理直属） | 3 | 45000 | 135000 | 182250 | 第1月
| 设计/品牌 | 产品与平面设计 | 1 | 35000 | 35000 | 47250 | 第1月
| 财务/采购 | 财务负责人（兼中国采购联络） | 1 | 40000 | 40000 | 54000 | 第1月
| 客服 | 双语客服 | 1 | 15000 | 15000 | 20250 | 第2月
| 墨西哥城合计 |  | 19 |  | 671000 | 905850
蒙特雷 MONTERREY — 展厅与仓库（10 人，无分公司经理层，直接向总经理汇报）
| 职能 | 岗位 | 人数 | 月薪(比索) | 月薪合计 | 全负荷月成本 | 到岗时点
| 销售 | 销售主管（蒙特雷负责人，直接向总经理汇报） | 1 | 45000 | 45000 | 60750 | 第2月
| 销售 | B2B 代表（工业/劳保方向） | 4 | 18000 | 72000 | 97200 | 第2-3月
| 销售 | 展厅销售顾问 | 1 | 14000 | 14000 | 18900 | 第3月
| 仓储 | 仓管 / 司机 | 3 | 11000 | 33000 | 44550 | 第2-3月
| 行政财务 | 行政与会计 | 1 | 28000 | 28000 | 37800 | 第2月
| 蒙特雷合计 |  | 10 |  | 192000 | 259200
| 汇总 |  | 编制 |  | 月薪合计 | 全负荷月成本 | 年化(比索)
| 满编运行 | 墨西哥城 19 人 + 蒙特雷 10 人 | 29 |  | 863000 | 1165050 | 13980600
| 首年实际 | 按分批到岗约72%计 |  |  |  | 1010000 | 10100000
| 销售提成 | 按收入 2%（4,950万比索） |  |  |  |  | 990000
| 首年人力总成本 | 占首年收入 22.4% |  |  |  |  | 11090000
较原始方案（62人）压缩 53%，年化全负荷人工由 2,678 万比索降至 1,398 万比索，节省约 1,280 万比索。取消蒙特雷分公司经理层（原月薪8万比索），改由销售主管（4.5万比索）直接向总经理汇报，单此一项年省全负荷人工约 130 万比索，并消除双城决策时延。 薪酬仍定位于市场约120%水平（仓管 11,000 比索 vs 市场 8,400–9,700；B2B销售 18,000 底薪＋提成 vs 市场约15,000），用于吸引自带客户资源的销售人员。第二年扩编至 52 人（4城），第三年 95 人（7城），全部由经营收入承担。

## ⑥ 启动资金与租金
CLG 墨西哥 · 启动资金与资金用途（融资额 140 万美元）
汇率 1 美元 = 18.50 比索 ¦ 2亿比索货源由合作方寄售无偿供给、售出后结算，本项目无采购备货资金需求 ¦ 第4个月起由经营收入内生
| 序号 | 投资项目（前 3 个月一次性投入） | 比索 | 美元 | 说明
| 1 | 蒙特雷展厅装修（1,653㎡，精简陈列方案） | 3640000 | 196757 | 模块化陈列、基础灯光与夹层办公，不做重装
| 2 | 蒙特雷仓库货架与设备 | 1800000 | 97297 | 货架购置；叉车采用租赁，不占用资本
| 3 | ERP + WMS（云端订阅制，与合作方仓库对账） | 900000 | 48649 | 轻量 SaaS 方案，不自建、不上重型 ERP
| 4 | 三大平台开发（官网 / B2B批发 / 自有品牌D2C） | 1600000 | 86486 | 以自有 3 人团队为主 + 定向外包
| 5 | 品牌与产品设计、IMPI 商标注册 | 1200000 | 64865 | 公开发布前必须完成递交
| 6 | 公司手册、产品图册 + 价目表、代理商资料包 | 600000 | 32432 | 中 / 西 / 英三语
| 7 | 车辆（2台配送车，租赁）+ 办公IT设备、家具、POS、监控 | 1100000 | 59459 | 车辆租赁不购置，不占用资本
| 8 | 前 3 个月人力成本（29 人分批到岗） | 2200000 | 118919 | 第 4 个月起由经营收入承担
| 9 | 前 3 个月租金（双城）+ 运营费用（物流、市场、专业服务、水电安保） | 2200000 | 118919 | 蒙特雷争取 3 个月免租期
| 10 | 租赁押金与保证金（双城） | 2900000 | 156757 | 可回收资产
| 11 | 实体设立、RFC、IMMEX、NOM 认证、清关与许可 | 1500000 | 81081 | 合规启动一次性支出
| 12 | 营运资金（应收账款周转；寄售模式下无备货资金） | 3000000 | 162162 | 仅为账期垫付，占收入 6%
| 13 | 不可预见费（10%） | 2264000 | 122378 | —
|  | 启动资金合计 | 24904000 | 1346162 | 场地与信息化38% ¦ 前3个月运营18% ¦ 押金12% ¦ 营运资金与备用32%
|  | 融资额（取整） | 25900000 | 1400000 | 较原始方案 400 万美元下降 65%
第 4 个月起的内生再投资计划（不再需要追加股权融资）
| 期间 | 再投资项目 | 金额(比索) | 资金来源 | 备注
| 第4–6月 | 自有品牌首批量产订金、平台 V1.0 迭代、SKU 摄影与素材库 | 1800000 | 经营现金流 | 不动用启动资金
| 第7–12月 | SKU 品类扩展、市场推广加码、代理商体系铺开、第三城前置筹备、平台 V2.0 | 5500000 | 经营现金流 | 首年内生再投资合计约 730 万比索
| 第二年 | 两座新城铺设（瓜达拉哈拉、蒂华纳）、自有品牌品类扩展、团队扩编至 52 人 | 12000000 | 经营现金流 | 第二年 EBITDA 1,000 万比索支撑
| 第三年 | 三座新城（莱昂、克雷塔罗、普埃布拉）、代理商扩至220家、团队95人 | 25000000 | 经营现金流 | 第三年 EBITDA 3,955 万比索支撑
双城租金模型
| 场地 | 面积(㎡) / 美元每㎡每月 | 月租(比索) | 年租(比索) | 市场依据与谈判要点
| 墨城·展厅+总部 | 800㎡ × 14.00 美元 + CAM（集团总部办公与展厅） | 214600 | 2575200 | 货源存于合作方仓库，无需自建大仓——较自租5,000㎡仓库年省约700万比索
| 蒙特雷·展厅 | 1,653㎡（500坪）× 9.00 美元 —— 展厅 + 办公 | 275225 | 3302694 | 须取flex/工业型展示空间；甲级写字楼报价18.88美元/㎡/月(Solili)，选错年多付19.5万美元
| 蒙特雷·仓库 | 3,306㎡（1,000坪）× 7.00 美元 | 428127 | 5137524 | Colliers 2026 Q1 蒙特雷工业报价7.00美元；空置率7.5%，为承租方争取空间
| 蒙特雷·CAM | 4,959㎡ × 0.55 美元（物业管理费） | 50455 | 605455 | Apodaca 挂牌区间 0.52–0.55 美元/㎡/月
| 双城满编合计 | 5,759㎡（墨城 800 + 蒙特雷 4,959） | 968407 | 11620873 | 争取3-5年期 + 3个月免租期 + 年涨幅锁定美元CPI或3%
| 首年实付 | 墨城 12 个月 + 蒙特雷 5 个月当量（争取免租期） | — | 6350000 | 占首年收入12.8%；第二年约9.2%，第三年约6.3%

## ⑦ 销售与KPI目标
CLG 墨西哥 · 销售计划与投资人监控看板（保守口径：按内部测算值 30% 计列）
单位：百万比索 ¦ 首年按季度、三年按年度 ¦ 每月 5 日前由财务总监更新实际值
首年分季度销售与损益计划
| 项目（百万比索） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一年合计 | 说明
| 营业收入 | 6 | 10.5 | 14 | 19 | 49.5 | 按内部测算值30%保守计列
| B2B 批发 | 4.8 | 8.4 | 11.2 | 15.2 | 39.6 | 六大品类，占80%
| B2C / 电商 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 5.4 | 70%来自美客多/亚马逊
| 自有品牌 | 0.5 | 1 | 1.3 | 1.7 | 4.5 | 第3年升至32%
| 毛利润（毛利率50%） | 3 | 5.25 | 7 | 9.5 | 24.75 | 寄售货源成本优势
| 营业费用 | 5.2 | 5.8 | 6.3 | 6.8 | 24.1 | 人力+双城租金+运营费
| EBITDA | -2.2 | -0.55 | 0.7 | 2.7 | 0.65 | 第三季度单季转正
| 净利润 | -2.55 | -0.95 | 0.2 | 2.2 | -1.1 | 首年小幅亏损，可结转抵税
| 经营现金流 | 启动资金 | 启动资金 | 自给 | 自给并再投资 | 第4个月起内生 | 不再动用启动资金
| 库存资金占用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寄售模式，CLG不持有货权
三年扩张与投资人 KPI 看板
| 指标 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第五年目标 | 投资人关注点
| 营业收入（百万比索） | 49.5 | 126 | 255 | 约780 | 保守口径，超额部分为纯上行
| 收入增长率 | — | +154.5% | +102.4% | CAGR约45% | 高增速支撑估值倍数
| 综合毛利率 | 50.0% | 48.0% | 47.0% | 约45% | 寄售优势递减、品牌毛利接棒
| EBITDA（百万比索） | 0.65 | 10 | 39.6 | 约125 | 第三年为融资额的1.4倍
| EBITDA 利润率 | 1.3% | 7.9% | 15.5% | 约16% | 固定成本经营杠杆
| 净利润（百万比索） | -1.1 | 5.4 | 24.8 | 约86 | 三年累计29.1
| 自有品牌收入占比 | 9% | 20% | 32% | 50%+ | 估值倍数首要驱动因子
| 库存资金占用（比索） | 0 | 0 | 0 | 0 | 寄售模式的结构性优势
| 寄售货源累计去化率 | 11% | 38% | 88% | — | 对合作方的累计结算额
| 活跃 B2B 客户数 | 180 | 520 | 1150 | — | 收入质量与集中度
| 代理商数量 | 30 | 90 | 220 | — | 价格优势消失后的持久资产
| 应收账款周转天数 DSO | ≤42天 | ≤50天 | ≤55天 | — | 拉美B2B分销首要失败模式
| 自建城市 / 人员编制 | 2 / 29 | 4 / 52 | 7 / 95 | — | 轻资产扩张纪律
| 人均产出（百万比索） | 1.71 | 2.42 | 2.68 | — | 29人编制的效率验证
五年纳斯达克路径（保守口径）：第五年营收约4,220万美元、净利率约11%（净利约464万美元）、自有品牌占比50%以上，税前利润远超纳斯达克全球市场收益标准所需的100万美元；按1.8倍 EV/Revenue 或22倍 P/E 测算，隐含企业价值 7,500万–1亿美元，相当于对首年140万美元启动资金 50–70 倍回报。三项前提：自第一年起四大/PCAOB审计、离岸控股架构、符合SOX的内控与常设资料室。