## ① 项目总览
项目名称 | CLG 墨西哥双城启动暨全国批发网络建设项目（收入按内部测算值 60% 计列）
启动城市 | 墨西哥城（CDMX，集团总部+800㎡展厅；货源存于合作方仓库，不自建大仓） / 蒙特雷（MTY，1,653㎡展厅+3,306㎡仓库）
项目总负责 | 双城管理团队 —— 由墨西哥城统筹岗、销售总监（墨城）、蒙特雷销售主管与财务行政主管组成，横跨两城集体决策、两地共同负责；IT 与数字平台开发由管理团队直管；18 人精简编制，设计/摄影/代运营/法务/报关全部外包
核心任务数 | 69 项工作包 / 九大工作流，分三个阶段推进
第一阶段 | 0–2个月（2026.10–2026.11）：寄售协议签署、三大平台开发、自有品牌打样、蒙特雷展厅与仓库落成
第二阶段 | 3–6个月（2026.12–2027.03）：渠道铺开、代理商体系、自有品牌量产上市；第4个月起经营现金流自给
第三阶段 | 7–12个月（2027.04–2027.09）：大型渠道准入、第三城前置、扩张支出全部由经营收入内生
使用说明 | 「③ 任务分解」为主控表，可按阶段／工作流／负责人筛选；「④ 甘特图」按周着色；「状态」与「进度%」为周例会更新字段；「⑤⑦」为人力与业绩台账
九大工作流 (Workstreams)
流 | 工作流名称 | 核心内容 | 主责
A | 公司治理与合规 | 寄售协议 / 实体 / 税务 / CFDI / IMMEX / NOM / 商标 | 管理团队 · 财务行政主管 · 外部律所
B | IT与数字平台 | 官网 · B2B平台 · 品牌独立站 · ERP/WMS | 管理团队直管（2 人开发团队）
C | 自有品牌开发 | 定位 · Logo/VI · 产品设计 · 打样 · 量产 | 管理团队 · 外包设计团队
D | 品牌物料与商务文件 | 公司手册 · 产品图册价目表 · 代理商合同 | 销售总监 · 外包设计团队
E | 网点与渠道 | 批发市场档口 · 小商品连锁加盟 · 展厅仓库 · 代理商 · 大型渠道 | 两地团队协同（墨城 + 蒙特雷）
F | 供应链与库存 | 寄售SKU对接 · 美墨陆路通道 · 中国补货 · 清关 | 财务行政主管（兼采购） · 自有物流公司
G | 市场营销 | 三线差异化策略 · 展会双展位招商 · 数字投放（代运营外包） | 管理团队 · 销售总监
H | 人力与组织 | 18人精简编制招聘 · 培训 · 绩效激励 | 财务行政主管
I | 财务与资本运作 | 预算 · 授信 · 内生再投资 · IFRS审计 · 上市路径 | 财务行政主管 · 管理团队
双城起步与三年全国铺设
收入结构演进与首年分季度损益

## ② 关键里程碑
CLG 墨西哥 · 关键里程碑与验收标准
Milestones & Acceptance Criteria ¦ 未达成里程碑须在周例会提出补救方案
| 里程碑 | 目标日期 | 里程碑内容 | 责任人 | 验收标准 / 量化指标
| M0 | 2026-10-20 | 寄售合作协议签署生效（独家经销、最低供货、结算价与账期、保管责任） | 管理团队 / 外部律所 | 协议签署；全部财务预测取得法律基础
| M1 | 2026-10-31 | 实体与税务通道就绪 + 寄售库存NOM合规审计 + 美客多/亚马逊开店 | 财务行政主管 | 可开具CFDI 4.0；合规缺口与返工责任方明确
| M2 | 2026-11-30 | ERP+WMS 上线；寄售SKU主数据对接与条码化完成（与合作方仓库实时对账） | 管理团队 | 系统台账与合作方仓库实物一致率 ≥ 98%
| M3 | 2026-11-30 | 集团官网上线；墨西哥城展厅开业；蒙特雷展厅与仓库交付 | 管理团队 / 销售总监 | 三处场地可对外接待与发货
| M4 | 2026-11-30 | 自有品牌 Logo/VI 定稿；首批产品设计与中国确认样完成（外包设计） | 管理团队 / 外包设计团队 | 确认样 + 量产成本表签署
| M5 | 2026-12-10 | B2B/B2C 批发平台 V1.0 上线（含支付与开票闭环） | 管理团队 | 线上真实成交订单跑通全流程
| M6 | 2026-12-15 | 「中国→美国→墨西哥」自有物流陆路通道跑通首批货 | 财务行政主管（兼采购） / 自有物流 | 新拉雷多入境，蒙特雷到仓
| M7 | 2026-12-31 | 自有品牌 D2C 独立站上线；公司手册与产品图册价目表交付；代理商合同范本律所审定 | 管理团队 / 销售总监 | 三语物料付印；合同范本生效
| M8 | 2027-01-31 | 加盟体系交付：加盟手册与合同、选址与陈列标准、2家直营样板店；经营现金流自给，第4个月起不再动用启动投资 | 管理团队 / 销售总监 | 月度滚动现金预测转正
| M9 | 2027-03-31 | 自有品牌首批量产到仓上市（资金来自经营收入） | 管理团队 / 财务行政主管（兼采购） | 首批自有品牌产品上架销售
| M10 | 2027-06-30 | 大型渠道供应商准入至少1家；首年度 IFRS/US GAAP 审计对接完成 | 管理团队 / 财务行政主管 | 供应商协议；审计计划确认
| M11 | 2027-09-30 | 首年收入 9,900万比索；EBITDA 1,588万比索；净利润 1,028万比索；代理商60家；加盟门店8家；兼职销售代表80名；活跃B2B客户360家 | 管理团队 | 经审计财务报表达成率 ≥ 95%

## ③ 任务分解 WBS
CLG 墨西哥 · 任务分解主控表 (WBS Master)
共 69 项工作包 ¦ 负责人到岗即生效 ¦ 周例会更新「状态」与「进度%」
编号 | 阶段 | 工作流 | 工作内容 | 主负责人 | 协办 | 开始 | 结束 | 工期(天) | 优先级 | 交付物 | 状态 | 进度%
A-00 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 【最高优先】寄售合作协议签署：墨西哥独家经销、最低供货承诺、结算价与调价机制、账期对账规则、保管责任与保险归属、3年期限及终止过渡安排 | 双城管理团队 | 外部律所 / 财务行政主管 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 20 | 高 | 寄售合作协议生效 | 未开始 | 0%
A-01 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 墨西哥实体（S.A. de C.V.）股权结构定稿、章程与董事会决议 | 双城管理团队 | 外部律所 | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 15 | 高 | 公司章程 / 股东协议 | 未开始 | 0%
A-02 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | RFC税号、电子签章（e.firma）、CFDI 4.0 电子发票系统开通 | 财务行政主管 | 双城管理团队 / 外部会计师 | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 25 | 高 | RFC证书 / CFDI开票通道 | 未开始 | 0%
A-03 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 进口商名录（Padrón de Importadores）与 IMMEX 资质申请 | 财务行政主管（兼采购） | 报关行 | 2026-10-05 | 2026-11-30 | 57 | 高 | 进口商登记批文 | 未开始 | 0%
A-04 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 合作方寄售库存 NOM-050 合规审计：西语标签缺失盘点、返工预算及成本承担方在寄售协议中约定 | 财务行政主管（兼采购） | 双城管理团队 / 认可检验机构 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | 高 | 库存合规审计报告 | 未开始 | 0%
A-05 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 委托 ANCE/NYCE/Normex 办理 NOM-050 / NOM-004 / NOM-113-STPS 等强制认证 | 财务行政主管（兼采购） | 第三方认证机构 | 2026-10-10 | 2026-12-15 | 67 | 高 | NOM合规证书 / 合规标签 | 未开始 | 0%
A-06 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | IMPI 商标先行注册：2个品牌×全部相关尼斯类别，同周注册 .com.mx 域名与社媒账号 | 双城管理团队 | 外包设计团队 / 律所 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 47 | 高 | IMPI受理回执 / 域名 | 未开始 | 0%
A-07 | 第一阶段 0-2月 | 公司治理与合规 | 企业银行账户、SPEI收付通道、保管人责任险与货运险投保（货权属合作方，CLG仅投保保管责任） | 财务行政主管 | 保险经纪 | 2026-10-05 | 2026-11-15 | 42 | 高 | 账户 / 保单 | 未开始 | 0%
A-08 | 第二阶段 3-6月 | 公司治理与合规 | 劳动合同、IMSS社保登记、NOM-035-STPS 心理社会风险合规与员工手册 | 财务行政主管 | 律所 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 92 | 中 | 人事合规包 | 未开始 | 0%
A-09 | 第二阶段 3-6月 | 公司治理与合规 | 离岸控股架构搭建（开曼/特拉华 TopCo → 墨西哥 S.A. de C.V.） | 双城管理团队 | 国际税务顾问 | 2026-12-01 | 2027-03-31 | 121 | 高 | 控股架构文件 | 未开始 | 0%
A-10 | 第二阶段 3-6月 | 公司治理与合规 | 关联交易转让定价政策与转让定价报告（自有物流/中国采购主体） | 财务行政主管 | 双城管理团队 / 税务顾问 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | 120 | 高 | 转让定价报告 | 未开始 | 0%
A-11 | 第三阶段 7-12月 | 公司治理与合规 | 公司治理：独立董事引入准备、8-12%期权池、关键人寿险、股权结构清理 | 双城管理团队 | 律所 / 财务行政主管 | 2027-03-01 | 2027-08-31 | 184 | 中 | 治理文件包 | 未开始 | 0%
A-12 | 第三阶段 7-12月 | 公司治理与合规 | ESG与供应链合规：中国供应商行为准则与工厂审核（BSCI/SMETA）、强迫劳动尽调 | 财务行政主管（兼采购） | 双城管理团队 | 2027-04-01 | 2027-09-30 | 183 | 低 | 供应商审核报告 | 未开始 | 0%
B-01 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | 集团官网需求定义、信息架构、视觉稿（中/西/英三语） | 双城管理团队 | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 20 | 高 | 官网设计稿 | 未开始 | 0%
B-02 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | 集团官网开发、内容填充、SEO与上线 | 双城管理团队 | IT开发组（2人，管理团队直管） | 2026-10-15 | 2026-11-15 | 32 | 高 | 集团官网上线 | 未开始 | 0%
B-03 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | B2B批发平台需求书：客户分级、阶梯价、授信、下单-对账-开票闭环 | 双城管理团队 | 销售总监 / 财务行政主管 | 2026-10-05 | 2026-10-25 | 21 | 高 | B2B平台PRD | 未开始 | 0%
B-04 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | B2B/B2C批发平台开发（前后台）、CFDI开票与SPEI/OXXO支付对接、与合作方仓库实时库存对账 | 双城管理团队 | IT开发组（2人，管理团队直管） | 2026-10-20 | 2026-12-10 | 52 | 高 | B2B平台V1.0 | 未开始 | 0%
B-05 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | ERP + WMS 选型与部署（云端订阅制；与合作方仓库寄售库存实时对账） | 双城管理团队 | 财务行政主管（兼采购） | 2026-10-10 | 2026-11-30 | 52 | 高 | ERP/WMS上线 | 未开始 | 0%
B-06 | 第二阶段 3-6月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | 自有品牌独立在线销售平台（D2C官网商城）开发与上线 | 双城管理团队 | IT开发组 / 外包设计团队 | 2026-11-15 | 2026-12-31 | 47 | 高 | 品牌独立站上线 | 未开始 | 0%
B-07 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | Mercado Libre / Amazon MX 官方店铺第1个月开通（先于自建平台，获取真实价格与需求数据） | 双城管理团队 | 财务行政主管 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | 高 | 第三方平台店铺 | 未开始 | 0%
B-08 | 第二阶段 3-6月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | 数据看板搭建（销售/库存周转/应收/毛利实时可视） | 双城管理团队 | IT开发组 / 财务行政主管 | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 59 | 中 | 管理驾驶舱 | 未开始 | 0%
B-09 | 第三阶段 7-12月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | 平台V2.0：代理商门户、移动端APP、智能补货与推荐 | 双城管理团队 | IT开发组（2人，管理团队直管） | 2027-03-01 | 2027-06-30 | 122 | 中 | 平台V2.0 | 未开始 | 0%
B-10 | 第一阶段 0-2月 | IT与数字平台【管理团队直管】 | 支付通道接入：SPEI、OXXO Pay、Mercado Pago、免息分期MSI、BNPL | 双城管理团队 | IT开发组 / 财务行政主管 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 50 | 高 | 支付通道打通 | 未开始 | 0%
C-01 | 第一阶段 0-2月 | 自有品牌开发 | 品牌定位、命名、Logo与VI视觉识别系统设计（外包设计团队，不设内部编制） | 双城管理团队 | 外包设计团队 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | 高 | Logo + VI手册 | 未开始 | 0%
C-02 | 第一阶段 0-2月 | 自有品牌开发 | 首批3大品类产品设计（结构/外观/包装）与BOM确认 | 双城管理团队 | 外包设计团队 / 中国供应链 | 2026-10-10 | 2026-11-20 | 42 | 高 | 产品设计图纸 | 未开始 | 0%
C-03 | 第一阶段 0-2月 | 自有品牌开发 | 中国工厂打样、样品测试与成本核定（2个月内完成） | 财务行政主管（兼采购） | 双城管理团队 | 2026-10-25 | 2026-11-30 | 37 | 高 | 确认样 + 成本表 | 未开始 | 0%
C-04 | 第二阶段 3-6月 | 自有品牌开发 | 包装与标签本地化（西语 + NOM-050）、条码GS1申请 | 双城管理团队 | 外包设计团队 / 合规 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 46 | 高 | 量产包装稿 | 未开始 | 0%
C-05 | 第二阶段 3-6月 | 自有品牌开发 | 首批量产下单与海运/陆运排期（自有物流通道） | 财务行政主管（兼采购） | 双城管理团队 | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 59 | 高 | 首批量产到仓 | 未开始 | 0%
C-06 | 第三阶段 7-12月 | 自有品牌开发 | 第二、三批品类扩展（累计6大品类SKU矩阵） | 双城管理团队 | 外包设计团队 / 采购 | 2027-03-01 | 2027-08-31 | 184 | 中 | 扩展SKU目录 | 未开始 | 0%
D-01 | 第一阶段 0-2月 | 品牌物料与商务文件 | 集团公司介绍手册（中/西/英）设计与印刷 | 双城管理团队 | 外包设计团队 / 采购 | 2026-10-10 | 2026-11-20 | 42 | 高 | 公司手册 | 未开始 | 0%
D-02 | 第一阶段 0-2月 | 品牌物料与商务文件 | 产品介绍手册 + 分级价格表（批发价/代理价/零售价） | 销售总监 | 外包设计团队 / 财务行政主管 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 47 | 高 | 产品图册+价目表 | 未开始 | 0%
D-03 | 第一阶段 0-2月 | 品牌物料与商务文件 | 代理商合同、经销授权书、账期与信用政策文本（律所审定） | 销售总监 | 双城管理团队 / 律所 | 2026-10-20 | 2026-11-30 | 42 | 高 | 代理商合同范本 | 未开始 | 0%
D-04 | 第二阶段 3-6月 | 品牌物料与商务文件 | SKU拍摄、白底图与详情页素材库（全品类，摄影外包） | 销售总监 | 双城管理团队 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 61 | 中 | 商品素材库 | 未开始 | 0%
D-05 | 第二阶段 3-6月 | 品牌物料与商务文件 | 展会物料、样品箱、路演PPT与投资者数据室 | 双城管理团队 | 财务行政主管 / 外包设计团队 | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 59 | 中 | 展会包 / Data Room | 未开始 | 0%
E-01 | 第一阶段 0-2月 | 网点与渠道 | 墨西哥城展厅收尾（800㎡展厅+总部办公，不自建大仓）：陈列动线、样品上架、开业准备 | 销售总监 | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 46 | 高 | CDMX展厅开业 | 未开始 | 0%
E-02 | 第一阶段 0-2月 | 网点与渠道 | 蒙特雷 1,653㎡ 展厅+办公室选址、签约、精简装修（争取3个月免租期） | 双城管理团队 | 蒙特雷销售主管 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 61 | 高 | 蒙特雷展厅交付 | 未开始 | 0%
E-03 | 第一阶段 0-2月 | 网点与渠道 | 蒙特雷 3,306㎡ 仓库选址签约；二手货架/二手叉车采购、安防与WMS布设 | 财务行政主管（兼采购） | 蒙特雷销售主管 | 2026-10-01 | 2026-11-30 | 61 | 高 | 蒙特雷仓库启用 | 未开始 | 0%
E-04 | 第二阶段 3-6月 | 网点与渠道 | 两城 360 家活跃 B2B 客户开发与首单转化 | 销售总监 | 蒙特雷销售主管 | 2026-11-01 | 2027-09-30 | 334 | 高 | 360个活跃账户 | 未开始 | 0%
E-05 | 第二阶段 3-6月 | 网点与渠道 | 代理商体系招募：首年60家签约（含独家条款与最低采购量） | 销售总监 | 双城管理团队 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | 304 | 高 | 60份代理协议 | 未开始 | 0%
E-06 | 第三阶段 7-12月 | 网点与渠道 | 大型渠道谈判：Walmart/Chedraui/Soriana/Coppel/Office Depot 供应商准入 | 双城管理团队 | 销售总监 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | 181 | 高 | 大型渠道供应商合同 | 未开始 | 0%
E-07 | 第三阶段 7-12月 | 网点与渠道 | 瓜达拉哈拉第三城选址与筹建（第二年扩张前置） | 蒙特雷销售主管 | 双城管理团队 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | 122 | 中 | 第三城选址报告 | 未开始 | 0%
E-08 | 第二阶段 3-6月 | 网点与渠道 | 兼职销售代表招募：长期提成协议范本定稿（无底薪、按回款计提、客户归属与竞业条款）并签约首年80名 | 销售总监 | 双城管理团队 / 律所 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | 304 | 高 | 80份兼职提成协议 | 未开始 | 0%
E-09 | 第一阶段 0-2月 | 网点与渠道 | 通路①：墨西哥城 Central de Abastos／Tepito 与蒙特雷批发市场档口选址、承租与开档 | 销售总监 | 蒙特雷销售主管 | 2026-10-15 | 2026-12-31 | 78 | 高 | 双城批发档口开业 | 未开始 | 0%
E-10 | 第一阶段 0-2月 | 网点与渠道 | 通路②：小商品连锁加盟体系设计——店型/选品/价位带、加盟政策与投资回报模型 | 双城管理团队 | 销售总监 / 外包设计团队 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 61 | 高 | 加盟商业模式定稿 | 未开始 | 0%
E-11 | 第二阶段 3-6月 | 网点与渠道 | 加盟手册、加盟合同（律所审定）、选址与陈列标准、培训体系与补货系统上线 | 销售总监 | 双城管理团队 / 律所 | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 90 | 高 | 加盟资料包 + 合同范本 | 未开始 | 0%
E-12 | 第二阶段 3-6月 | 网点与渠道 | 2 家直营样板店建成（设于既有展厅内部，不新增租金） | 销售总监 | 蒙特雷销售主管 | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 90 | 高 | 墨城/蒙特雷样板店各1家 | 未开始 | 0%
E-13 | 第三阶段 7-12月 | 网点与渠道 | 加盟招商：首年签约 6 家加盟店（累计门店 8 家） | 销售总监 | 双城管理团队 | 2027-03-01 | 2027-09-30 | 214 | 高 | 6份加盟合同 | 未开始 | 0%
F-01 | 第一阶段 0-2月 | 供应链与库存 | 合作方寄售 SKU 全量对接：主数据、条码化、标准化与分级定价 | 财务行政主管（兼采购） | 财务行政主管 | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 46 | 高 | 寄售SKU主数据+价盘 | 未开始 | 0%
F-02 | 第一阶段 0-2月 | 供应链与库存 | 蒙特雷首批铺货；打通「中国→美国→墨西哥」自有物流陆路通道（美国集拼+预归类+新拉雷多入境） | 财务行政主管（兼采购） | 双城管理团队 / 自有物流公司 | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 45 | 高 | 美墨陆路通道跑通 | 未开始 | 0%
F-03 | 第二阶段 3-6月 | 供应链与库存 | 中国补货通道常态化：月度采购计划与海运排期 | 财务行政主管（兼采购） | 双城管理团队 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | 304 | 中 | 月度补货计划 | 未开始 | 0%
F-04 | 第二阶段 3-6月 | 供应链与库存 | 清关与报关流程标准化、关税与IVA成本模型 | 财务行政主管（兼采购） | 报关行 / 财务行政主管 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | 92 | 中 | 清关SOP | 未开始 | 0%
F-05 | 第二阶段 3-6月 | 供应链与库存 | 清仓/Outlet 通道建成（美客多清仓店、批量甩货、展厅特价区）——第6个月前 | 销售总监 | 财务行政主管（兼采购） | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 90 | 高 | 清仓通道上线 | 未开始 | 0%
F-06 | 第三阶段 7-12月 | 供应链与库存 | ABC/XYZ分析与硬性规则：第9个月年周转<0.5次的SKU一律进清仓通道 | 财务行政主管（兼采购） | 双城管理团队 | 2027-03-01 | 2027-09-30 | 214 | 中 | 库存周转率0.48× | 未开始 | 0%
G-01 | 第一阶段 0-2月 | 市场营销 | 三条业务线差异化营销策略定稿（B2B / B2C / 自有品牌） | 双城管理团队 | 销售总监 / 外包设计团队 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | 47 | 高 | 营销战略方案 | 未开始 | 0%
G-02 | 第二阶段 3-6月 | 市场营销 | B2B地推+电话销售+行业展会（Expo ANTAD等）获客 | 销售总监 | 销售代表团队 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | 304 | 高 | 月度获客报表 | 未开始 | 0%
G-03 | 第二阶段 3-6月 | 市场营销 | B2C数字营销：Meta/Google/TikTok投放、KOL与内容运营（代运营外包） | 双城管理团队 | 双城管理团队 | 2027-01-01 | 2027-09-30 | 273 | 中 | ROAS ≥ 3.0 | 未开始 | 0%
G-04 | 第三阶段 7-12月 | 市场营销 | 自有品牌上市发布会与全渠道整合营销战役 | 双城管理团队 | 外包设计团队 / 采购 | 2027-03-01 | 2027-05-31 | 92 | 中 | 品牌上市Campaign | 未开始 | 0%
G-05 | 第二阶段 3-6月 | 市场营销 | 展会双展位方案：展位A 自有品牌形象、展位B 加盟招商（1:1 样板店实景）设计与搭建 | 双城管理团队 | 外包设计团队 / 销售总监 | 2027-01-01 | 2027-02-28 | 59 | 高 | 双展位设计与搭建方案 | 未开始 | 0%
G-06 | 第三阶段 7-12月 | 市场营销 | 参加 3 场专业展会（Expo ANTAD / Expo Seguridad / Expo Nacional Ferretera），双展位同时招商 | 销售总监 | 双城管理团队 / 蒙特雷销售主管 | 2027-03-01 | 2027-09-30 | 214 | 高 | 代理商24-45家 / 加盟意向9-18家 | 未开始 | 0%
H-01 | 第一阶段 0-2月 | 人力与组织 | 组织架构定稿；墨城核心9人到岗，蒙特雷6人于第2-3月到岗（展厅开业前） | 财务行政主管 | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 92 | 高 | 15人到岗 | 未开始 | 0%
H-02 | 第二阶段 3-6月 | 人力与组织 | 墨城剩余3人按业务量分批到岗至满编18人；产品知识与系统培训 | 财务行政主管 | 销售总监 / 蒙特雷销售主管 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | 181 | 中 | 满编18人 / 培训记录 | 未开始 | 0%
H-03 | 第三阶段 7-12月 | 人力与组织 | 绩效考核与激励机制（销售提成、KPI/OKR）落地 | 财务行政主管 | 双城管理团队 | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 90 | 中 | 绩效制度 | 未开始 | 0%
H-04 | 第三阶段 7-12月 | 人力与组织 | 第12个月视业绩评估增设副手；核心管理者期权池与管理团队关键人寿险落地 | 双城管理团队 | 财务行政主管 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | 122 | 中 | 接班安排文件 | 未开始 | 0%
I-01 | 第一阶段 0-2月 | 财务与资本运作 | 年度预算、资金计划与成本中心设置；启动资金2,590万比索使用计划 | 财务行政主管 | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | 高 | 年度预算书 | 未开始 | 0%
I-02 | 第二阶段 3-6月 | 财务与资本运作 | 应收账款与授信管理制度、坏账拨备与保理通道 | 财务行政主管 | 销售总监 | 2026-12-01 | 2027-02-28 | 90 | 高 | 信用管理制度 | 未开始 | 0%
I-03 | 第二阶段 3-6月 | 财务与资本运作 | IFRS/US GAAP 账套并行、四大或PCAOB注册所委任与首年审计 | 财务行政主管 | 双城管理团队 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | 181 | 高 | 首年度审计报告 | 未开始 | 0%
I-04 | 第三阶段 7-12月 | 财务与资本运作 | A轮融资材料、投资者数据室与路演 | 双城管理团队 | 财务行政主管 | 2027-04-01 | 2027-09-30 | 183 | 高 | 融资交割 | 未开始 | 0%
I-05 | 第三阶段 7-12月 | 财务与资本运作 | 三年扩张计划滚动预测与纳斯达克上市路径规划 | 双城管理团队 | 财务行政主管 / 外部财务顾问 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | 122 | 中 | 上市路线图 | 未开始 | 0%
I-06 | 第二阶段 3-6月 | 财务与资本运作 | 第4个月起经营现金流自给与内生再投资排程（月度滚动现金预测） | 财务行政主管 | 双城管理团队 | 2026-12-15 | 2027-01-31 | 48 | 高 | 滚动现金预测表 | 未开始 | 0%

## ④ 甘特图 Gantt
CLG 墨西哥 · 12个月执行甘特图 (52周)
2026年10月 第1周 → 2027年9月 第52周 ▌深蓝=第一阶段 0-2月 ▌青色=第二阶段 3-6月 ▌金色=第三阶段 7-12月
编号 | 工作内容 | 主负责人 | 开始 | 结束 | 26/10 |  |  |  |  | 26/11 |  |  |  | 26/12 |  |  |  |  | 27/01 |  |  |  | 27/02 |  |  |  | 27/03 |  |  |  | 27/04 |  |  |  |  | 27/05 |  |  |  | 27/06 |  |  |  | 27/07 |  |  |  |  | 27/08 |  |  |  | 27/09
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
A-00 | 【最高优先】寄售合作协议签署：墨西哥独家经销、最低供货承诺、结算价与调价机制、账期对账规则、保管责任与保险归属、3年期限及终止过渡安排 | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | bar: 26/10 1 to 26/10 3
A-01 | 墨西哥实体（S.A. de C.V.）股权结构定稿、章程与董事会决议 | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-10-15
A-02 | RFC税号、电子签章（e.firma）、CFDI 4.0 电子发票系统开通 | 财务行政主管 | 2026-10-01 | 2026-10-25 | bar: 26/10 1 to 26/10 4
A-03 | 进口商名录（Padrón de Importadores）与 IMMEX 资质申请 | 财务行政主管（兼采购） | 2026-10-05 | 2026-11-30
A-04 | 合作方寄售库存 NOM-050 合规审计：西语标签缺失盘点、返工预算及成本承担方在寄售协议中约定 | 财务行政主管（兼采购） | 2026-10-01 | 2026-10-31 | bar: 26/10 1 to 26/10 5
A-05 | 委托 ANCE/NYCE/Normex 办理 NOM-050 / NOM-004 / NOM-113-STPS 等强制认证 | 财务行政主管（兼采购） | 2026-10-10 | 2026-12-15
A-06 | IMPI 商标先行注册：2个品牌×全部相关尼斯类别，同周注册 .com.mx 域名与社媒账号 | 双城管理团队 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | bar: 26/10 3 to 26/11 4
A-07 | 企业银行账户、SPEI收付通道、保管人责任险与货运险投保（货权属合作方，CLG仅投保保管责任） | 财务行政主管 | 2026-10-05 | 2026-11-15
A-08 | 劳动合同、IMSS社保登记、NOM-035-STPS 心理社会风险合规与员工手册 | 财务行政主管 | 2026-11-01 | 2027-01-31 | bar: 26/10 5 to 27/01 4
A-09 | 离岸控股架构搭建（开曼/特拉华 TopCo → 墨西哥 S.A. de C.V.） | 双城管理团队 | 2026-12-01 | 2027-03-31
A-10 | 关联交易转让定价政策与转让定价报告（自有物流/中国采购主体） | 财务行政主管 | 2027-01-01 | 2027-04-30 | bar: 26/12 5 to 27/04 5
A-11 | 公司治理：独立董事引入准备、8-12%期权池、关键人寿险、股权结构清理 | 双城管理团队 | 2027-03-01 | 2027-08-31
A-12 | ESG与供应链合规：中国供应商行为准则与工厂审核（BSCI/SMETA）、强迫劳动尽调 | 财务行政主管（兼采购） | 2027-04-01 | 2027-09-30 | bar: 27/04 1 to 27/09 4
B-01 | 集团官网需求定义、信息架构、视觉稿（中/西/英三语） | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-10-20
B-02 | 集团官网开发、内容填充、SEO与上线 | 双城管理团队 | 2026-10-15 | 2026-11-15 | bar: 26/10 3 to 26/11 2
B-03 | B2B批发平台需求书：客户分级、阶梯价、授信、下单-对账-开票闭环 | 双城管理团队 | 2026-10-05 | 2026-10-25
B-04 | B2B/B2C批发平台开发（前后台）、CFDI开票与SPEI/OXXO支付对接、与合作方仓库实时库存对账 | 双城管理团队 | 2026-10-20 | 2026-12-10 | bar: 26/10 3 to 26/12 2
B-05 | ERP + WMS 选型与部署（云端订阅制；与合作方仓库寄售库存实时对账） | 双城管理团队 | 2026-10-10 | 2026-11-30
B-06 | 自有品牌独立在线销售平台（D2C官网商城）开发与上线 | 双城管理团队 | 2026-11-15 | 2026-12-31 | bar: 26/11 2 to 26/12 5
B-07 | Mercado Libre / Amazon MX 官方店铺第1个月开通（先于自建平台，获取真实价格与需求数据） | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-10-31
B-08 | 数据看板搭建（销售/库存周转/应收/毛利实时可视） | 双城管理团队 | 2027-01-01 | 2027-02-28 | bar: 26/12 5 to 27/02 4
B-09 | 平台V2.0：代理商门户、移动端APP、智能补货与推荐 | 双城管理团队 | 2027-03-01 | 2027-06-30
B-10 | 支付通道接入：SPEI、OXXO Pay、Mercado Pago、免息分期MSI、BNPL | 双城管理团队 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | bar: 26/10 5 to 26/12 3
C-01 | 品牌定位、命名、Logo与VI视觉识别系统设计（外包设计团队，不设内部编制） | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-10-31
C-02 | 首批3大品类产品设计（结构/外观/包装）与BOM确认 | 双城管理团队 | 2026-10-10 | 2026-11-20 | bar: 26/10 2 to 26/11 3
C-03 | 中国工厂打样、样品测试与成本核定（2个月内完成） | 财务行政主管（兼采购） | 2026-10-25 | 2026-11-30
C-04 | 包装与标签本地化（西语 + NOM-050）、条码GS1申请 | 双城管理团队 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | bar: 26/11 4 to 27/01 2
C-05 | 首批量产下单与海运/陆运排期（自有物流通道） | 财务行政主管（兼采购） | 2027-01-01 | 2027-02-28
C-06 | 第二、三批品类扩展（累计6大品类SKU矩阵） | 双城管理团队 | 2027-03-01 | 2027-08-31 | bar: 27/02 4 to 27/08 4
D-01 | 集团公司介绍手册（中/西/英）设计与印刷 | 双城管理团队 | 2026-10-10 | 2026-11-20
D-02 | 产品介绍手册 + 分级价格表（批发价/代理价/零售价） | 销售总监 | 2026-10-15 | 2026-11-30 | bar: 26/10 3 to 26/11 4
D-03 | 代理商合同、经销授权书、账期与信用政策文本（律所审定） | 销售总监 | 2026-10-20 | 2026-11-30
D-04 | SKU拍摄、白底图与详情页素材库（全品类，摄影外包） | 销售总监 | 2026-11-01 | 2026-12-31 | bar: 26/10 5 to 26/12 5
D-05 | 展会物料、样品箱、路演PPT与投资者数据室 | 双城管理团队 | 2027-01-01 | 2027-02-28
E-01 | 墨西哥城展厅收尾（800㎡展厅+总部办公，不自建大仓）：陈列动线、样品上架、开业准备 | 销售总监 | 2026-10-01 | 2026-11-15 | bar: 26/10 1 to 26/11 2
E-02 | 蒙特雷 1,653㎡ 展厅+办公室选址、签约、精简装修（争取3个月免租期） | 双城管理团队 | 2026-10-01 | 2026-11-30
E-03 | 蒙特雷 3,306㎡ 仓库选址签约；二手货架/二手叉车采购、安防与WMS布设 | 财务行政主管（兼采购） | 2026-10-01 | 2026-11-30 | bar: 26/10 1 to 26/11 4
E-04 | 两城 360 家活跃 B2B 客户开发与首单转化 | 销售总监 | 2026-11-01 | 2027-09-30
E-05 | 代理商体系招募：首年60家签约（含独家条款与最低采购量） | 销售总监 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | bar: 26/11 4 to 27/09 4
E-06 | 大型渠道谈判：Walmart/Chedraui/Soriana/Coppel/Office Depot 供应商准入 | 双城管理团队 | 2027-01-01 | 2027-06-30
E-07 | 瓜达拉哈拉第三城选址与筹建（第二年扩张前置） | 蒙特雷销售主管 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | bar: 27/05 4 to 27/09 4
E-08 | 兼职销售代表招募：长期提成协议范本定稿（无底薪、按回款计提、客户归属与竞业条款）并签约首年80名 | 销售总监 | 2026-12-01 | 2027-09-30
E-09 | 通路①：墨西哥城 Central de Abastos／Tepito 与蒙特雷批发市场档口选址、承租与开档 | 销售总监 | 2026-10-15 | 2026-12-31 | bar: 26/10 3 to 26/12 5
E-10 | 通路②：小商品连锁加盟体系设计——店型/选品/价位带、加盟政策与投资回报模型 | 双城管理团队 | 2026-11-01 | 2026-12-31
E-11 | 加盟手册、加盟合同（律所审定）、选址与陈列标准、培训体系与补货系统上线 | 销售总监 | 2026-12-01 | 2027-02-28 | bar: 26/11 4 to 27/02 4
E-12 | 2 家直营样板店建成（设于既有展厅内部，不新增租金） | 销售总监 | 2027-01-01 | 2027-03-31
E-13 | 加盟招商：首年签约 6 家加盟店（累计门店 8 家） | 销售总监 | 2027-03-01 | 2027-09-30 | bar: 27/02 4 to 27/09 4
F-01 | 合作方寄售 SKU 全量对接：主数据、条码化、标准化与分级定价 | 财务行政主管（兼采购） | 2026-10-01 | 2026-11-15
F-02 | 蒙特雷首批铺货；打通「中国→美国→墨西哥」自有物流陆路通道（美国集拼+预归类+新拉雷多入境） | 财务行政主管（兼采购） | 2026-11-01 | 2026-12-15 | bar: 26/10 5 to 26/12 2
F-03 | 中国补货通道常态化：月度采购计划与海运排期 | 财务行政主管（兼采购） | 2026-12-01 | 2027-09-30
F-04 | 清关与报关流程标准化、关税与IVA成本模型 | 财务行政主管（兼采购） | 2026-11-01 | 2027-01-31 | bar: 26/10 5 to 27/01 4
F-05 | 清仓/Outlet 通道建成（美客多清仓店、批量甩货、展厅特价区）——第6个月前 | 销售总监 | 2027-01-01 | 2027-03-31
F-06 | ABC/XYZ分析与硬性规则：第9个月年周转<0.5次的SKU一律进清仓通道 | 财务行政主管（兼采购） | 2027-03-01 | 2027-09-30 | bar: 27/02 4 to 27/09 4
G-01 | 三条业务线差异化营销策略定稿（B2B / B2C / 自有品牌） | 双城管理团队 | 2026-10-15 | 2026-11-30
G-02 | B2B地推+电话销售+行业展会（Expo ANTAD等）获客 | 销售总监 | 2026-12-01 | 2027-09-30 | bar: 26/11 4 to 27/09 4
G-03 | B2C数字营销：Meta/Google/TikTok投放、KOL与内容运营（代运营外包） | 双城管理团队 | 2027-01-01 | 2027-09-30
G-04 | 自有品牌上市发布会与全渠道整合营销战役 | 双城管理团队 | 2027-03-01 | 2027-05-31 | bar: 27/02 4 to 27/05 4
G-05 | 展会双展位方案：展位A 自有品牌形象、展位B 加盟招商（1:1 样板店实景）设计与搭建 | 双城管理团队 | 2027-01-01 | 2027-02-28
G-06 | 参加 3 场专业展会（Expo ANTAD / Expo Seguridad / Expo Nacional Ferretera），双展位同时招商 | 销售总监 | 2027-03-01 | 2027-09-30 | bar: 27/02 4 to 27/09 4
H-01 | 组织架构定稿；墨城核心9人到岗，蒙特雷6人于第2-3月到岗（展厅开业前） | 财务行政主管 | 2026-10-01 | 2026-12-31
H-02 | 墨城剩余3人按业务量分批到岗至满编18人；产品知识与系统培训 | 财务行政主管 | 2027-01-01 | 2027-06-30 | bar: 26/12 5 to 27/06 4
H-03 | 绩效考核与激励机制（销售提成、KPI/OKR）落地 | 财务行政主管 | 2027-01-01 | 2027-03-31
H-04 | 第12个月视业绩评估增设副手；核心管理者期权池与管理团队关键人寿险落地 | 双城管理团队 | 2027-06-01 | 2027-09-30 | bar: 27/05 4 to 27/09 4
I-01 | 年度预算、资金计划与成本中心设置；启动资金2,590万比索使用计划 | 财务行政主管 | 2026-10-01 | 2026-10-31
I-02 | 应收账款与授信管理制度、坏账拨备与保理通道 | 财务行政主管 | 2026-12-01 | 2027-02-28 | bar: 26/11 4 to 27/02 4
I-03 | IFRS/US GAAP 账套并行、四大或PCAOB注册所委任与首年审计 | 财务行政主管 | 2027-01-01 | 2027-06-30
I-04 | A轮融资材料、投资者数据室与路演 | 双城管理团队 | 2027-04-01 | 2027-09-30 | bar: 27/04 1 to 27/09 4
I-05 | 三年扩张计划滚动预测与纳斯达克上市路径规划 | 双城管理团队 | 2027-06-01 | 2027-09-30
I-06 | 第4个月起经营现金流自给与内生再投资排程（月度滚动现金预测） | 财务行政主管 | 2026-12-15 | 2027-01-31 | bar: 26/12 2 to 27/01 4

## ⑤ 人力配置
CLG 墨西哥 · 组织与人力配置（双城团队共同执行：全职 18 人 + 兼职提成销售队伍）
全负荷成本 = 税前月薪 × 1.35（IMSS社保、INFONAVIT、SAR、年终奖、休假金、ISN） ¦ 18 人全部全职 ¦ 另招募兼职销售代表，长期提成协议、不入编制 ¦ 设计/摄影/代运营/法务/报关外包
墨西哥城 CDMX — 集团总部（12 人 · 全部全职）
| 职能 | 岗位 | 人数 | 月薪(比索) | 月薪合计 | 全负荷月成本 | 到岗时点
| 管理团队 | 双城统筹岗 · 定价决策 + IT开发直管（管理团队成员） | 1 | 180000 | 180000 | 243000 | 第1月
| 销售 | 销售总监 | 1 | 70000 | 70000 | 94500 | 第1月
| 销售 | B2B 外销代表 | 4 | 18000 | 72000 | 97200 | 第1-6月
| 仓储 | 仓管 / 拣货 / 发货 | 3 | 11000 | 33000 | 44550 | 第1-3月
| 电商/IT | 开发与平台工程师（管理团队直管） | 2 | 45000 | 90000 | 121500 | 第1月
| 财务行政 | 财务行政主管（兼采购与客服） | 1 | 35000 | 35000 | 47250 | 第1月
| 墨西哥城合计 |  | 12 |  | 480000 | 648000
蒙特雷 MONTERREY — 展厅与仓库（6 人 · 全部全职，与墨西哥城团队并行决策，不设分公司经理层）
| 职能 | 岗位 | 人数 | 月薪(比索) | 月薪合计 | 全负荷月成本 | 到岗时点
| 销售 | 蒙特雷销售主管（管理团队成员，两地并行决策） | 1 | 45000 | 45000 | 60750 | 第2月
| 销售 | B2B 代表（工业/劳保方向） | 3 | 18000 | 54000 | 72900 | 第2-3月
| 销售 | 展厅顾问（兼分公司行政） | 1 | 14000 | 14000 | 18900 | 第3月
| 仓储 | 仓管 / 司机 | 1 | 11000 | 11000 | 14850 | 第2月
| 蒙特雷合计 |  | 6 |  | 124000 | 167400
| 汇总 |  | 编制 |  | 月薪合计 | 全负荷月成本 | 年化(比索)
| 全职满编 | 墨西哥城 12 人 + 蒙特雷 6 人（全部签订正式劳动合同并计入 IMSS 社保） | 18 |  | 604000 | 815400 | 9784800
| 首年实际 | 按分批到岗约75%计 |  |  |  | 730000 | 7300000
| 销售提成 | 按收入 2%（9,900万比索） |  |  |  |  | 1980000
| 首年人力总成本 | 仅占首年收入 9.4% |  |  |  |  | 9280000
| 兼职销售代表 | 长期提成协议：无底薪、不入编制、按回款计提 | 首年80名 |  |  | 固定人工 0 | 第二年220名 / 第三年500名
较原始方案（62人）减少 71%，年化全负荷人工 978 万比索。两地共同负责：经营责任由墨西哥城与蒙特雷两地团队共同承担，管理团队（墨城统筹岗 · 销售总监 · 蒙特雷销售主管 · 财务行政主管）横跨双城集体决策。取消独立分公司经理层、取消内部设计与品牌编制、财务与行政采购客服合一。收入较上一版翻倍仅增加 3 名一线人员（销售 2、仓储 1）。 18 人全职编制之所以可行：① 仓储主体在合作方寄售仓库，CLG 仅做展厅样品与周转；② 干线与末端配送由集团自有物流公司承担；③ 终端覆盖由「兼职提成销售队伍（首年80名→第三年500名）+ 代理商网络（60→440家）」完成，增量收入主要由这两层实现；④ 产品与平面设计、摄影、数字代运营、法务、报关、认证全部按项目外包，不养固定编制。18 名全职分布于两城，共同负责决策、系统、大客户与渠道管理四件事。 人均产出：第一年 550 万比索 / 人，第二年 663 万，第三年 708 万——该指标是投资人验证本编制可行性的核心 KPI。第二年扩编至 38 人（4城），第三年 72 人（7城），全部由经营收入承担。

## ⑥ 总投资额与租金
CLG 墨西哥 · 总投资金额与资金用途（约 105 万美元）
汇率 1 美元 = 18.50 比索 ¦ 货源由合作方寄售无偿供给、售出后结算，无采购备货资金需求 ¦ 装修压缩至常规方案20%，设备与车辆全部二手 ¦ 编制人：John Kim
| 序号 | 投资项目（前 3 个月一次性投入） | 比索 | 美元 | 说明
| 1 | 蒙特雷展厅装修（1,653㎡，模块化陈列） | 728000 | 39351 | 仅为常规装修预算的 20%；利用既有结构与照明
| 2 | 蒙特雷仓库货架与设备（全部二手） | 700000 | 37838 | 二手横梁货架、二手叉车与托盘车，约为新品 40%
| 3 | ERP + WMS（云端订阅制，与合作方仓库对账） | 700000 | 37838 | 轻量 SaaS，不自建、不上重型 ERP
| 4 | 三大平台开发（官网 / B2B批发 / 自有品牌D2C） | 1300000 | 70270 | 自有 2 人团队为主 + 定向外包
| 5 | 品牌与产品设计、IMPI 商标注册 | 900000 | 48649 | 设计按项目外包；商标须在发布前递交
| 6 | 公司手册、产品图册 + 价目表、代理商资料包 | 450000 | 24324 | 中 / 西 / 英三语，首批小批量印刷
| 7 | 二手配送车 2 台 + 二手办公IT设备、家具、POS、监控 | 500000 | 27027 | 全部二手采购，不为新品付溢价
| 8 | 前 3 个月人力成本（18 人分批到岗） | 1700000 | 91892 | 第 4 个月起由经营收入承担
| 9 | 前 3 个月租金（双城）+ 运营费用（物流、市场、专业服务、水电安保） | 2300000 | 124324 | 蒙特雷争取 3 个月免租期
| 10 | 租赁押金与保证金（双城） | 2900000 | 156757 | 可回收资产
| 11 | 营运资金（应收账款周转；寄售模式下无备货资金） | 5000000 | 270270 | 仅为账期垫付，占收入 5%
| 12 | 不可预见费（10%） | 1717800 | 92854 | —
|  | 总投资金额合计 | 18895800 | 1021395 | 营运资金与备用36% ¦ 押金15% ¦ 前3个月租金与运营12% ¦ 信息化与平台11% ¦ 场地与设备10% ¦ 前3个月人力9% ¦ 品牌与物料7%
|  | 总投资金额（取整） | 19500000 | 1054054 | 实体设立/RFC/IMMEX/NOM认证/清关许可等合规支出不计入本项目，由集团层面单独承担
第 4 个月起的内生再投资计划（不再需要追加股权融资）
| 期间 | 再投资项目 | 金额(比索) | 资金来源 | 备注
| 第4–6月 | 自有品牌首批量产订金、平台 V1.0 迭代、SKU 摄影与素材库 | 3500000 | 经营现金流 | 不动用启动投资
| 第7–12月 | SKU 品类扩展、市场推广加码、代理商体系铺开（60家）、第三城前置筹备、平台 V2.0 | 9000000 | 经营现金流 | 首年内生再投资合计约 1,250 万比索
| 第二年 | 两座新城铺设（瓜达拉哈拉、蒂华纳）、代理商扩至180家、团队扩编至 38 人 | 25000000 | 经营现金流 | 第二年 EBITDA 4,380 万比索支撑
| 第三年 | 三座新城（莱昂、克雷塔罗、普埃布拉）、代理商扩至440家、团队72人 | 50000000 | 经营现金流 | 第三年 EBITDA 9,690 万比索支撑
双城租金模型
| 场地 | 面积(㎡) / 美元每㎡每月 | 月租(比索) | 年租(比索) | 市场依据与谈判要点
| 墨城·展厅+总部 | 800㎡ × 14.00 美元 + CAM（集团总部办公与展厅） | 214600 | 2575200 | 货源存于合作方仓库，无需自建大仓——较自租5,000㎡仓库年省约700万比索
| 蒙特雷·展厅 | 1,653㎡（500坪）× 9.00 美元 —— 展厅 + 办公 | 275225 | 3302694 | 须取flex/工业型展示空间；甲级写字楼报价18.88美元/㎡/月(Solili)，选错年多付19.5万美元
| 蒙特雷·仓库 | 3,306㎡（1,000坪）× 7.00 美元 | 428127 | 5137524 | Colliers 2026 Q1 蒙特雷工业报价7.00美元；空置率7.5%，为承租方争取空间
| 蒙特雷·CAM | 4,959㎡ × 0.55 美元（物业管理费） | 50455 | 605455 | Apodaca 挂牌区间 0.52–0.55 美元/㎡/月
| 双城满编合计 | 5,759㎡（墨城 800 + 蒙特雷 4,959） | 968407 | 11620873 | 争取3-5年期 + 3个月免租期 + 年涨幅锁定美元CPI或3%
| 首年实付 | 墨城 12 个月 + 蒙特雷 5 个月当量（争取免租期） | — | 6350000 | 仅占首年收入6.4%；第二年约4.6%，第三年约3.3%
总投资金额用途构成

## ⑦ 销售与KPI目标
CLG 墨西哥 · 销售计划与投资人监控看板（按内部测算值 60% 计列）
单位：百万比索 ¦ 首年按季度、三年按年度 ¦ 编制人：John Kim ¦ 每月 5 日前由财务行政主管更新实际值
首年分季度销售与损益计划
| 项目（百万比索） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一年合计 | 说明
| 营业收入 | 12 | 21 | 28 | 38 | 99 | 按内部测算值60%计列
| B2B 批发 | 9.6 | 16.8 | 22.4 | 30.4 | 79.2 | 六大品类，占80%
| B2C / 电商 | 1.3 | 2.3 | 3.1 | 4.1 | 10.8 | 70%来自美客多/亚马逊
| 自有品牌 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 9 | 第3年升至32%
| 按通路：①批发市场档口 | 5.8 | 10.2 | 13.6 | 18.4 | 48 | 走量、现金结算，寄售主力出口
| 按通路：②小商品连锁加盟 | 0.5 | 2 | 4 | 6.5 | 13 | 加盟商出资开店，零资本占用
| 按通路：③B2B在线批发平台 | 4.4 | 6.3 | 7.7 | 8.8 | 27.2 | 全国触达主干
| 按通路：④电商与品牌D2C | 1.3 | 2.5 | 2.7 | 4.3 | 10.8 | 毛利最厚
| 毛利润（毛利率47%） | 5.64 | 9.87 | 13.16 | 17.86 | 46.53 | 放量让价，毛利率由50%降至47%
| 营业费用 | 6.4 | 7.3 | 8 | 8.95 | 30.65 | 18人人力+双城租金+运营费
| EBITDA | -0.76 | 2.57 | 5.16 | 8.91 | 15.88 | 第二季度单季转正；全年16.0%
| 净利润 | -1.03 | 1.9 | 3.39 | 6.02 | 10.28 | 首年净利率10.4%
| 经营现金流 | 启动资金 | 自给 | 自给并再投资 | 自给并再投资 | 第4个月起内生 | 不再动用启动资金
| 库存资金占用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 寄售模式，CLG不持有货权
三年扩张与投资人 KPI 看板
| 指标 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第五年目标 | 投资人关注点
| 营业收入（百万比索） | 99 | 252 | 510 | 约1,560 | 保留40%安全边际，超额为纯上行
| 收入增长率 | — | +154.5% | +102.4% | CAGR约45% | 高增速支撑估值倍数
| 综合毛利率 | 47.0% | 45.0% | 44.0% | 约43% | 放量让价 + 第三年转常规补货
| EBITDA（百万比索） | 15.88 | 43.8 | 96.9 | 约300 | 第三年为总投资额的5.0倍
| EBITDA 利润率 | 16.0% | 17.4% | 19.0% | 约19% | 精简编制 + 固定成本经营杠杆
| 净利润（百万比索） | 10.28 | 29.1 | 65.3 | 约203 | 首年即盈利；三年累计104.7
| 自有品牌收入占比 | 9% | 20% | 32% | 50%+ | 估值倍数首要驱动因子
| 库存资金占用（比索） | 0 | 0 | 0 | 0 | 寄售模式的结构性优势
| 寄售货源累计去化率 | 23% | 81% | 100% | — | 第三年起转入常规补货
| 活跃 B2B 客户数 | 360 | 1040 | 2300 | — | 收入质量与集中度
| 代理商数量 | 60 | 180 | 440 | — | 增量收入的主要实现渠道
| 小商品连锁门店数 | 8 | 35 | 90 | — | 零资本占用；自有品牌主力出口
| 加盟通路收入（百万比索） | 13 | 55 | 158 | — | 第三年占总收入 31%
| 兼职销售代表（提成制） | 80 | 220 | 500 | — | 零固定人工，按回款计提
| 应收账款周转天数 DSO | ≤42天 | ≤50天 | ≤55天 | — | 拉美B2B分销首要失败模式
| 自建城市 / 全职编制 | 2 / 18 | 4 / 38 | 7 / 72 | — | 极致轻资产扩张纪律
| 人均产出（百万比索） | 5.5 | 6.63 | 7.08 | — | 18人编制可行性的核心验证指标
五年纳斯达克路径：第五年营收约8,430万美元、净利率约13%（净利约1,096万美元）、自有品牌占比50%以上，税前利润远超纳斯达克全球市场收益标准所需的100万美元；按1.8倍 EV/Revenue 或22倍 P/E 测算，隐含企业价值 1.5亿–2.4亿美元，相当于对总投资金额 105 万美元的 145–230 倍回报。三项前提：自第一年起四大/PCAOB审计、离岸控股架构、符合SOX的内控与常设资料室。
利润率演进与自有品牌占比
库存去化三大通路收入结构与小商品连锁门店数